Приложение № 2 к Государственному контракту № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

График выполнения работ по объекту: «Реконструкция аэропорта пахачи, Камчатский край»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапов и их содержание | Длитель­ность, дни | День начала работ | День окончании работ | Стоимость» руб. | 2015 год |
| 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-270 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Разработка проектной документации. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **1** этап  | 75 | 1 день | 75 день |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка схемы генерального плана развития аэродрома.  | 35 | 1 день | 35 день |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предварительный расчет необходимого финансирования. | 35 | 1 день | 3 5 день |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка вариантов планировок объемных зданий и сооружений.  | 35 | 1 день | 35 день |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инженерные изыскания.  | 35 | 1 день | 35 день |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Получение и оформление исходно-разрешительной документации (технические условия, справки, согласования и др.), подготовка материалов по дополнительному землеотводу, подготовка материалов и оформление градостроительного плана земельного участка.  | 55 | 1 день | 55 день |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_  |   |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Согласование 1 этапа с Государственным Заказчиком. | 20 | 56 день | 75 день |  |  |  \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | II этап | 105 | 76 день | 180 день |  |  |   |  \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 2.1 | Проектные работы в объеме положений п. 16 Задания на проектирования. Получение санитарно-эпидемиологического заключения в местных органах Роспотребнадзора. Согласование проектных решений в Северо-Восточном территориальном управлении по рыболовству. | 55 | 76 день | 160 день |  |  |   |  \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| 2.2 | Согласование II этапа с Государственным заказчиком. | 20 | 161 день | 180 день |  |  |  |  |  |  |  \_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 3 | **III** этап | 90 | 181 день | 270 день |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.1 | Подготовка, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы. Получение заключения по проектной документации. | 70 | 181 день | 250 день |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_ |
| 3.2 | Передача Застройщику откорректированной в соответствии с заключениями экологической и государственной экспертизы проектной документации, а также прочей документации согласно Заданию на проектирование. | 20 | 251 день | 270 день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  \_\_\_\_\_\_ |

Примечание:

1. стоимость этапов проектирования рассчитывается в процентном соотношении: I этап - 50%; II этап - 45%; Ш этап - 5% от цены Государственного контракта;
2. дни, указанные в столбцах 4 и 5 исчисляются с момента заключения Государственного контракта

Генеральный директор Исполнитель:

ФКП «Аэропорты Камчатки»

А.Ю. Журавлёв