## Объемы прилож. №1
[12 empty] | Приложение №1 | [8 empty] | Приложение №1
[5 empty] | к Государственному контракту № _______________ | [8 empty] | к Дополнительному соглашению № ___ от_________
[12 empty] | от "__" ______ 2015г. |  | к Договору № 575/12 от 23.11.2012
Ведомость объемов и стоимость работ по объекту
"Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край"
№ п/п | Обоснование | № сметы | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | [7 empty] | Объем | Объем
[11 empty] | Стоимость един. | Стоимость СМР | [7 empty] | Стоимость един. | Стоимость СМР
Служебно-пассажирское здание (СПЗ), сблокированное с АСС и КДП
1 |  |  | Подготовка территории строительства | [8 empty] | 1242757.31 | 1242757.31 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 430830.63
1.1 | 1 |  | Расхода по оформлению постоянного землеотвода | объект | 1 | [6 empty] | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Разбивочные работы | [8 empty] | 810022.65 | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1 |  |  | Вынос объектов в натуру | объект | 1 | [5 empty] | 810022.65 | 810022.65 | 1 | 810022.65 | 810022.65 |  |  |  |  | 1 | 810022.65 | [5 empty] | 70442.61
1.2 |  | 01-01-01 | Подготовительные работы (демонтаж ограждения, разборка здания) | [8 empty] | 432734.66 | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 430830.63
4 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
5 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
6 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
7 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
8 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
9 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
10 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
11 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
1.2.1 |  |  | Демонтаж ограждения | 100 м2 | 2.025 | [5 empty] | 34940.21 | 70753.93 | 1 | 70753.93 | 34940.2123 | [7 empty] | 51869.53 | 25614.5827 | 0.9956 | 34786.4731 | 70442.61
1.2.2 |  |  | Снос существующих деревянных зданий | 100 м3 | 10.55 | [5 empty] | 34310.97 | 361980.73 | 1 | 361980.73 | 34310.9697 | [7 empty] | 265367.21 | 25153.29 | 0.9956 | 34160.0017 | 360388.02
2 |  |  | Основные объекты строительства | [8 empty] | 101634486.94 | 101634486.94 | 2322.05 | #DIV/0! | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 | 101375074.16
2.1 |  | 02-01-01 | Рекультивация карьера "в" | [8 empty] | 363398.97 |  | 1413608 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1413608 |  |  |  |  | 0 | 361800.01
14 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
15 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
16 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
17 |  |  |  | м2 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
18 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
19 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
20 | [11 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 675.94 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
21 |  |  |  | м3 | [6 empty] | 682.77 | 0 | 0.99 | 675.9423 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 675.94 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 682.77 | 0
2.1.1 |  |  | Рекультивация карьера | 1000 м2 | 3 | [5 empty] | 121132.99 | 363398.97 | 1 | 363398.97 | 121132.99 | [7 empty] | 266406.86 | 88802.2867 | 0.9956 | 120600.0048 | 361800.01
2.2 |  | 02-01-02 | Рекультивация нарушенных земель | [8 empty] | 1050209.03 | 1 |  | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 1045588.11
2.2.1 |  |  | Рекультивация нарушенных земель | 1000 м2 | 10.21 | [5 empty] | 87124.33 | 889539.41 | 1 | 889539.41 | 87124.3301 | [7 empty] | 652119.13 | 63870.6298 | 0.9956 | 86740.9829 | 885625.44
2.2.2 |  |  | Агротехнические работы | га | 1.03 | [5 empty] | 155989.92 | 160669.62 | 1 | 160669.62 | 155989.9223 | [7 empty] | 117786.49 | 114355.8155 | 0.9956 | 155303.5644 | 159962.67
2.3 |  | 02-14 | Служебно-пассажирское здание, сблокированное с АСС и КДП | [8 empty] | 100220878.94 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 99967686.04
2.3.1 |  | 02-14-01/1 | Общестроительные работы по листам КЖ | [8 empty] | 45248832.45 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 45135611.82
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2.3.1.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 2.191 | [5 empty] | 54221.3 | 118798.87 | 1 | 118798.87 | 54221.3008 | 0.90019 | 106941.9543 | 48809.6551 |  |  |  |  | 87091.16 | 39749.5025 | 0.9956 | 53982.7263 | 118276.15
2.3.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | 1000 м3 | 0.912 | [5 empty] | 86338.71 | 78740.9 | 1 | 78740.9 | 86338.7061 | 0.90019 | 70882.0398 | 77721.5348 |  |  |  |  | 57724.76 | 63294.693 | 0.9956 | 85958.8197 | 78394.44
|  |  | Фундаменты | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
2.3.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.148 | [5 empty] | 912154.33 | 134998.84 | 1 | 134998.84 | 912154.3243 | 0.90019 | 121525.0623 | 821115.2858 |  |  |  |  | 98967.31 | 668698.0405 | 0.9956 | 908140.8509 | 134404.85
2.3.1.4 |  |  | Устройство железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.828 | [5 empty] | 2136192.47 | 1768767.37 | 1 | 1768767.37 | 2136192.4758 | 0.90019 | 1592232.666 | 1922986.3116 |  |  |  |  | 1296678.91 | 1566037.3309 | 0.9956 | 2126793.2231 | 1760984.79
|  |  | Распорки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
2.3.1.5 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.14 | [5 empty] | 915556.68 | 128177.94 | 1 | 128177.94 | 915556.7143 | 0.90019 | 115384.9282 | 824178.0588 |  |  |  |  | 93966.92 | 671192.2857 | 0.9956 | 911528.2306 | 127613.95
2.3.1.6 |  |  | Устройство ленточных фундаментов | 100 м3 | 0.42 | [5 empty] | 1757559.34 | 738174.92 | 1 | 738174.92 | 1757559.3333 | 0.90019 | 664500.1759 | 1582143.276 |  |  |  |  | 541154.18 | 1288462.3333 | 0.9956 | 1749826.0789 | 734926.95
|  |  | Балка цокольная БЦм1 (121 м.п) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
2.3.1.7 |  |  | Устройство ленточных фундаментов | 100 м3 | 0.242 | [5 empty] | 2088859.23 | 505503.93 | 1 | 505503.93 | 2088859.2149 | 0.90019 | 455051.2927 | 1880377.2425 |  |  |  |  | 370583.66 | 1531337.438 | 0.9956 | 2079668.2494 | 503279.72
|  |  | Стены | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
2.3.1.8 |  |  | Монтаж стен | 100 м2 | 7 | [5 empty] | 202077.6 | 1414543.2 | 1 | 1414543.2 | 202077.6 | 0.90019 | 1273362.4188 | 181908.917 |  |  |  |  | 1036998.06 | 148142.58 | 0.9956 | 201188.4586 | 1408319.21
2.3.1.9 |  |  | Сэндвич-панель | м2 | 700 | [5 empty] | 3416.39 | 2391473 | 1 | 2391473 | 3416.39 | 0.90019 | 2152788.1537 | 3075.4116 |  |  |  |  | 2391473.77 | 3416.3911 | 1 | 3416.39 | 2391473
|  |  | Перекрытие. Покрытие (Пм1-Пм5) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2.3.1.10 |  |  | Устройство перекрытий | 100 м3 | 1.02 | [5 empty] | 3405061.81 | 3473163.05 | 1 | 3473163.05 | 3405061.8137 | 0.90019 | 3126518.3683 | 3065214.0866 |  |  |  |  | 2546167.08 | 2496242.2353 | 0.9956 | 3390079.538 | 3457881.13
2.3.1.11 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2 | 6.5 | [5 empty] | 44245.75 | 287597.38 | 1 | 287597.38 | 44245.7508 | 0.90019 | 258893.252 | 39829.7311 |  |  |  |  | 210836.93 | 32436.4508 | 0.9956 | 44051.0687 | 286331.95
2.3.1.12 |  |  | Сэндвич-панель | м2 | 650 | [5 empty] | 3598.16 | 2338804 | 1 | 2338804 | 3598.16 | 0.90019 | 2105375.8688 | 3239.0398 |  |  |  |  | 2338803.6 | 3598.1594 | 1 | 3598.16 | 2338804
|  |  | Металлоконструкции | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2.3.1.13 |  |  | Монтаж металлоконструкций с огрунтовкой | т | 116.48 | [5 empty] | 135811.19 | 15819287.41 | 1 | 15819287.41 | 135811.19 | 0.90019 | 14240417.7422 | 122256.3336 |  |  |  |  | 11597080.18 | 99562.845 | 0.9956 | 135213.6208 | 15749682.55
2.3.1.14 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2 | 9.2929 | [5 empty] | 24482.66 | 227515.62 | 1 | 227515.62 | 24482.6599 | 0.90019 | 204808.0551 | 22039.1284 |  |  |  |  | 166791.15 | 17948.1787 | 0.9956 | 24374.9363 | 226514.55
2.3.1.15 |  |  | Профилированный лист оцинкованный | т | 9.2 | [5 empty] | 104584.84 | 962180.53 | 1 | 962180.53 | 104584.8402 | 0.90019 | 866148.5379 | 94146.5802 |  |  |  |  | 962180.53 | 104584.8402 | 1 | 104584.84 | 962180.53
2.3.1.16 |  |  | Установка резинометаллических сейсмоизоляторов | 10 шт. | 4 | [5 empty] | 123620.6 | 494482.4 | 1 | 494482.4 | 123620.6 | 0.90019 | 445129.7811 | 111282.4453 |  |  |  |  | 362503.74 | 90625.935 | 0.9956 | 123076.6694 | 492306.68
2.3.1.17 |  |  | Резинометаллические сейсмоизоляторы со свинцовым сердечником | шт. | 40 | [5 empty] | 345610.38 | 13824415.2 | 1 | 13824415.2 | 345610.38 | 0.90019 | 12444646.9915 | 311116.1748 |  |  |  |  | 13824415.12 | 345610.378 | 1 | 345610.38 | 13824415.2
|  |  | Лестница | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2.3.1.18 |  |  | Монтаж лестниц, площадок, ограждения лестничных проемов с огрунтовкой | т | 7.2128 | [5 empty] | 75173.01 | 542207.89 | 1 | 542207.89 | 75173.0105 | 0.90019 | 488091.9479 | 67670.2457 |  |  |  |  | 397491.19 | 55109.1379 | 0.9956 | 74842.2488 | 539822.17
2.3.2 |  | 02-14-01/2 | Общестроительные работы по листам АР | [8 empty] | 17682561.01 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 17617813.86
|  |  | Стены. Перегородки | [8 empty] | 5598898.93 | 1 | 5598898.93 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 5580263.12
2.3.2.1 |  |  | Облицовка стен | 100 м2 | 8.7 | [5 empty] | 102383.07 | 890732.71 | 1 | 890732.71 | 102383.0701 | 0.90019 | 801831.6845 | 92164.5614 |  |  |  |  | 652993.98 | 75056.7793 | 0.9956 | 101932.5845 | 886813.49
2.3.2.2 |  |  | Устройство перегородок | 100 м2 | 16.15 | [5 empty] | 207100.77 | 3344677.44 | 1 | 3344677.44 | 207100.7703 | 0.90019 | 3010856.4726 | 186430.7413 |  |  |  |  | 2451974.52 | 151825.0477 | 0.9956 | 206189.5266 | 3329960.85
2.3.2.3 |  |  | Плиты из минеральной ваты | м3 | 80.75 | [5 empty] | 16885.31 | 1363488.78 | 1 | 1363488.78 | 16885.31 | 0.90019 | 1227403.5704 | 15200.0442 |  |  |  |  | 1363488.56 | 16885.3072 | 1 | 16885.31 | 1363488.78
|  |  | Кровля | [8 empty] | 2092256.92 | 1 | 2092256.92 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 2083050.99
2.3.2.4 |  |  | Устройство пароизоляции с огрунтовкой | 100 м2 | 0.9 | [5 empty] | 446787.84 | 402109.06 | 1 | 402109.06 | 446787.8444 | 0.90019 | 361975.9087 | 402195.4541 |  |  |  |  | 294785.14 | 327539.0444 | 0.9956 | 444821.9735 | 400339.78
2.3.2.5 |  |  | Устройство кровли | 100 м2 | 0.9 | [5 empty] | 1877942.07 | 1690147.86 | 1 | 1690147.86 | 1877942.0667 | 0.90019 | 1521459.9109 | 1690511.0121 |  |  |  |  | 1239043.14 | 1376714.6 | 0.9956 | 1869679.1249 | 1682711.21
|  |  | Окна | [8 empty] | 1408561.35 | 1 | 1408561.35 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 1402363.68
2.3.2.6 |  |  | Установка оконных блоков | 100 м2 | 0.567 | [5 empty] | 2484235.18 | 1408561.35 | 1 | 1408561.35 | 2484235.1852 | 0.90019 | 1267977.5945 | 2236292.0537 |  |  |  |  | 1032612.78 | 1821186.5608 | 0.9956 | 2473304.5452 | 1402363.68
|  |  | Витражи | [8 empty] | 1812194.22 | 1 | 1812194.22 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 1811277.34
2.3.2.7 |  |  | Монтаж витражей | т | 1.1789 | [5 empty] | 176754.96 | 208383.49 | 1 | 208383.49 | 176754.9578 | 0.90019 | 187585.4397 | 159113.6442 |  |  |  |  | 152765.42 | 129578.6215 | 0.9956 | 175977.2382 | 207466.61
2.3.2.8 |  |  | Витражи | м2 | 80.2 | [5 empty] | 19997.64 | 1603810.73 | 1 | 1603810.73 | 19997.64 | 0.90019 | 1443739.7939 | 18001.7431 |  |  |  |  | 1603810.62 | 19997.6387 | 1 | 19997.64 | 1603810.73
|  |  | Двери | [8 empty] | 648549.61 | 1 | 648549.61 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 645695.99
2.3.2.9 |  |  | Комплекс работ по установке дверей | объект | 1 | [5 empty] | 648549.61 | 648549.61 | 1 | 648549.61 | 648549.61 | 0.90019 | 583820.063 | 583820.063 |  |  |  |  | 747027.18 | 747027.18 | 0.9956 | 645695.9917 | 645695.99
|  |  | Полы | [8 empty] | 2230379.01 | 1 | 2230379.01 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 2220565.34
2.3.2.10 |  |  | Тип 1 | 100 м2 | 5.938 | [5 empty] | 313241.68 | 1860029.1 | 1 | 1860029.1 | 313241.6807 | 0.90019 | 1674385.8714 | 281978.0855 |  |  |  |  | 1363582.6 | 229636.679 | 0.9956 | 311863.4166 | 1851844.97
2.3.2.11 |  |  | Тип 2 | 100 м2 | 0.945 | [5 empty] | 391904.67 | 370349.91 | 1 | 370349.91 | 391904.6667 | 0.90019 | 333386.5387 | 352789.988 |  |  |  |  | 271502.59 | 287304.328 | 0.9956 | 390180.2895 | 368720.37
|  |  | Внутренняя отделка | [8 empty] | 2305522.03 | 1 | 2305522.03 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 2295377.73
2.3.2.12 |  |  | Потолок | 100 м2 | 6.2 | [5 empty] | 121745.94 | 754824.83 | 1 | 754824.83 | 121745.9403 | 0.90019 | 679488.3103 | 109594.8888 |  |  |  |  | 553360.23 | 89251.65 | 0.9956 | 121210.2579 | 751503.6
2.3.2.13 |  |  | Стены | 100 м2 | 40 | [5 empty] | 38767.43 | 1550697.2 | 1 | 1550697.2 | 38767.43 | 0.90019 | 1395927.3478 | 34898.1837 |  |  |  |  | 1136812.37 | 28420.3093 | 0.9956 | 38596.8533 | 1543874.13
|  |  | Наружная отделка фасадов | [8 empty] | 199718.12 | 1 | 199718.12 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 198839.36
2.3.2.14 |  |  | Цоколь | 100 м2 | 0.364 | [5 empty] | 175721.55 | 63962.64 | 1 | 63962.64 | 175721.5385 | 0.90019 | 57578.7486 | 158183.3753 |  |  |  |  | 46890.85 | 128821.0165 | 0.9956 | 174948.3752 | 63681.21
2.3.2.15 |  |  | Окраска | 100 м2 | 7.5 | [5 empty] | 18100.73 | 135755.48 | 1 | 135755.48 | 18100.7307 | 0.90019 | 122206.1794 | 16294.1572 |  |  |  |  | 99521.97 | 13269.596 | 0.9956 | 18021.0868 | 135158.15
|  |  | Монтажные работы ворот | [8 empty] | 1163324.19 | 1 | 1163324.19 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 1158205.56
2.3.2.16 |  |  | Монтаж оборудования без механизмов с материалом | шт. | 1 | [5 empty] | 892655.89 | 892655.89 | 1 | 892655.89 | 892655.89 | 0.90019 | 803562.9193 | 803562.9193 |  |  |  |  | 654403.78 | 654403.78 | 0.9956 | 888728.2041 | 888728.2
2.3.2.17 |  |  | Монтаж привода с материалом | шт. | 1 | [5 empty] | 270668.3 | 270668.3 | 1 | 270668.3 | 270668.3 | 0.90019 | 243653.8108 | 243653.8108 |  |  |  |  | 198426.25 | 198426.25 | 0.9956 | 269477.3595 | 269477.36
|  |  | Разные работы | [8 empty] | 9827.57 | 1 | 9827.57 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 9784.33
2.3.2.18 |  |  | Монтаж площадок с настилом, ограждением и окраской | т | 0.07 | [5 empty] | 140393.92 | 9827.57 | 1 | 9827.57 | 140393.8571 | 0.90019 | 8846.7174 | 126381.6768 |  |  |  |  | 7204.57 | 102922.4286 | 0.9956 | 139776.1868 | 9784.33
|  |  | Отмостка | [8 empty] | 213329.06 | 1 | 213329.06 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 212390.42
2.3.2.19 |  |  | Устройство отмостки | 100 м3 | 0.1016 | [5 empty] | 2099695.52 | 213329.06 | 1 | 213329.06 | 2099695.4724 | 0.90019 | 192037.4111 | 1890131.9989 |  |  |  |  | 156391 | 1539281.4961 | 0.9956 | 2090456.8597 | 212390.42
2.3.3 |  | 02-14-02 | Вентиляция | [8 empty] | 4646206.92 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 4630027.82
2.3.3.1 |  |  | Сантехнические работы | объект | 1 | [5 empty] | 2038038.65 | 2038038.65 | [10 empty] | 1494081 | 1494081 | 0.9956 | 2029071.2799 | 2029071.28
2.3.3.2 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 1639029.27 | 1639029.27 | 1 | 1639029.27 | 1639029.27 | 0.90019 | 1475443.2921 | 1475443.2921 |  |  |  |  | 1068074 | 1068074 | 0.9956 | 1631817.5412 | 1631817.54
2.3.3.4 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 969139 | 969139 | 1 | 969139 | 969139 | 0.90019 | 872412.5083 | 872412.5083 |  |  |  |  | 969139 | 969139 | 1 | 969139 | 969139
2.3.4 |  | 02-14-03 | Отопление | [8 empty] | 150988.66 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 150788.15
2.3.4.1 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 45569.66 | 45569.66 | 1 | 45569.66 | 45569.66 | 0.90019 | 41021.5061 | 41021.5061 |  |  |  |  | 33407 | 33407 | 0.9956 | 45369.1535 | 45369.15
2.3.4.2 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 105419 | 105419 | 1 | 105419 | 105419 | 0.90019 | 94897.4855 | 94897.4855 |  |  |  |  | 105419 | 105419 | 1 | 105419 | 105419
2.3.5 |  | 02-14-04 | Узел подготовки горячего водоснабжения | [8 empty] | 1253269.73 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 1247755.35
2.3.5.1 |  |  | Установка секций водоподогревателей | секция | 2 | [5 empty] | 540222.98 | 1080445.96 | 1 | 1080445.96 | 540222.98 | 0.90019 | 972610.2964 | 486305.1482 |  |  |  |  | 792072.21 | 396036.105 | 0.9956 | 537845.9989 | 1075692
2.3.5.2 |  |  | Установка клапанов редукционных пружинных | шт. | 1 | [5 empty] | 6900.12 | 6900.12 | 1 | 6900.12 | 6900.12 | 0.90019 | 6211.4423 | 6211.4423 |  |  |  |  | 5058.46 | 5058.46 | 0.9956 | 6869.7595 | 6869.76
2.3.5.3 |  |  | Установка фильтров Ø 25 мм | 10 шт. | 0.1 | [5 empty] | 74524.79 | 7452.48 | 1 | 7452.48 | 74524.8 | 0.90019 | 6708.6722 | 67086.7223 |  |  |  |  | 5443.66 | 54436.6 | 0.9956 | 74196.8809 | 7419.69
2.3.5.4 |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | шт. | 2 | [5 empty] | 11090.42 | 22180.84 | 1 | 22180.84 | 11090.42 | 0.90019 | 19967.0452 | 9983.5226 |  |  |  |  | 16260.72 | 8130.36 | 0.9956 | 11041.6222 | 22083.24
2.3.5.5 |  |  | Установка манометров | шт. | 6 | [5 empty] | 3358.19 | 20149.14 | 1 | 20149.14 | 3358.19 | 0.90019 | 18138.1224 | 3023.0204 |  |  |  |  | 14771.25 | 2461.875 | 0.9956 | 3343.414 | 20060.48
2.3.5.6 |  |  | Установка термометров | шт. | 5 | [5 empty] | 5486.13 | 27430.65 | 1 | 27430.65 | 5486.13 | 0.90019 | 24692.8894 | 4938.5779 |  |  |  |  | 20109.37 | 4021.874 | 0.9956 | 5461.991 | 27309.96
2.3.5.7 |  |  | Установка насосов погружных | шт. | 1 | [5 empty] | 68453.44 | 68453.44 | 1 | 68453.44 | 68453.44 | 0.90019 | 61621.3333 | 61621.3333 |  |  |  |  | 50183.05 | 50183.05 | 0.9956 | 68152.2449 | 68152.24
2.3.5.8 |  |  | Прокладка трубопроводов Ø25 мм, Ø50 мм с гидравлическими испытаниями | 100 м | 0.15 | [5 empty] | 71884.13 | 10782.62 | 1 | 10782.62 | 71884.1333 | 0.90019 | 9706.4427 | 64709.6177 |  |  |  |  | 7904.71 | 52698.0667 | 0.9956 | 71567.8398 | 10735.18
2.3.5.9 |  |  | Изоляция трубопроводов | м3 | 0.04 | [5 empty] | 66535.49 | 2661.42 | 1 | 2661.42 | 66535.5 | 0.90019 | 2395.7923 | 59894.8074 |  |  |  |  | 1951.08 | 48777 | 0.9956 | 66242.7338 | 2649.71
2.3.5.10 |  |  | Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 Мпа | 100 шт. | 0.12 | [5 empty] | 56775.53 | 6813.06 | 1 | 6813.06 | 56775.5 | 0.90019 | 6133.0747 | 51108.956 |  |  |  |  | 4994.64 | 41622 | 0.9956 | 56525.7177 | 6783.09
2.3.6 |  | 02-14-05 | Водопровод хозяйственно-питьевой | [8 empty] | 203685.2 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 202788.99
2.3.6.1 |  |  | Сантехнические и строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 203685.2 | 203685.2 | 1 | 203685.2 | 203685.2 | 0.90019 | 183356.0678 | 183356.0678 |  |  |  |  | 149321.11 | 149321.11 | 0.9956 | 202788.9851 | 202788.99
2.3.7 |  | 02-14-06 | Горячее водоснабжение | [8 empty] | 162129.83 | 1 | 6955157.5 | #DIV/0! |  | 3611027.294 |  |  | 1 | 6955157.5 |  |  |  | 1 | 0 | 161416.46
2.3.7.1 |  |  | Сантехнические работы | объект | 1 | [5 empty] | 162129.83 | 162129.83 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 118856.97 | 118856.97 | 0.9956 | 161416.4587 | 161416.46
2.3.8 |  | 02-14-07 | Водопровод противопожарный | [8 empty] | 558250.89 | 1 | 3499434.35 | #DIV/0! |  | 1805513.647 |  |  | 1 | 3499434.35 |  |  |  | 1 | 0 | 555794.59
2.3.8.1 |  |  | Сантехнические и строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 558250.89 | 558250.89 | 1 | 558250.89 | 558250.89 | 0.90019 | 502533.7528 | 502533.7528 |  |  |  |  | 409252.32 | 409252.32 | 0.9956 | 555794.5861 | 555794.59
2.3.9 |  | 02-14-08 | Канализация бытовая самотечная | [8 empty] | 862942.36 | 1 | 2247412.51 | #DIV/0! |  | 717800.4192 |  |  | 1 | 2247412.51 |  |  |  | 1 | 0 | 859793.64
2.3.9.1 |  |  | Прокладка по стенам здания трубопроводов | 100 м | 1.4 | [5 empty] | 206512.85 | 289117.99 | 1 | 289117.99 | 206512.85 | 0.90019 | 260262.0992 | 185901.4994 |  |  |  |  | 211951.67 | 151394.05 | 0.9956 | 205604.1935 | 287845.87
2.3.9.2 |  |  | Установка унитазов, умывальников, раковин, поддонов, кабин душевых, трапов | 10 шт. | 1.7 | [5 empty] | 122813.15 | 208782.36 | 1 | 208782.36 | 122813.1529 | 0.90019 | 187944.4928 | 110555.584 |  |  |  |  | 153057.84 | 90034.0235 | 0.9956 | 122272.7721 | 207863.71
2.3.9.3 |  |  | Установка насосов погружных | шт. | 1 | [5 empty] | 54913.38 | 54913.38 | 1 | 54913.38 | 54913.38 | 0.90019 | 49432.6609 | 49432.6609 |  |  |  |  | 40256.86 | 40256.86 | 0.9956 | 54671.7611 | 54671.76
2.3.9.4 |  |  | Устройство круглых сборных канализационных колодцев | 10 м3 | 0.23 | [5 empty] | 392355.85 | 90241.85 | 1 | 90241.85 | 392355.8696 | 0.90019 | 81235.1115 | 353196.1368 |  |  |  |  | 66156.07 | 287635.087 | 0.9956 | 390629.4843 | 89844.78
|  |  | Земляные работы под колодцы | [9 empty] | 1 |  |  | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
2.3.9.5 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.108 | [5 empty] | 64853.46 | 7004.17 | 1 | 7004.17 | 64853.4259 | 0.90019 | 6305.1107 | 58380.655 |  |  |  |  | 5229.83 | 48424.3519 | 0.9956 | 64568.1048 | 6973.36
2.3.9.6 |  |  | Обратная засыпка колодцев с послойным уплотнением | м3 | 48 | [5 empty] | 910.65 | 43711.2 | 1 | 43711.2 | 910.65 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 32044.99 | 667.604 | 0.9956 | 906.6431 | 43518.87
|  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
2.3.9.7 |  |  | Монтаж оборудования | шт. | 2 | [5 empty] | 10923.23 | 21846.46 | 1 | 21846.46 | 10923.23 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16015.58 | 8007.79 | 0.9956 | 10875.1678 | 21750.34
2.3.9.8 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 147324.95 | 147324.95 | 1 | 147324.95 | 147324.95 | 0.90019 | 132620.9441 | 132620.9441 |  |  |  |  | 147324.95 | 147324.95 | 1 | 147324.95 | 147324.95
2.3.10 |  | 02-14-09 | Технологическое оборудование | [8 empty] | 5504691.36 | 1 | 1384470.15 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 1384470.15 |  |  |  | 1 | 0 | 5503641.47
2.3.10.1 |  |  | Оборудование спецконтроля пассажиров и багажа | комплект | 1 | [5 empty] | 2591891.41 | 2591891.41 | 1 | 2591891.41 | 2591891.41 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 2591891.41 | 2591891.41
2.3.10.2 |  |  | Оборудование технологического интерьера | комплект | 1 | [5 empty] | 1486720.21 | 1486720.21 | 1 | 1486720.21 | 1486720.21 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1486720.21 | 1486720.21
2.3.10.3 |  |  | Оборудование системы телевещания | комплект | 1 | [5 empty] | 40150.04 | 40150.04 | 1 | 40150.04 | 40150.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 40150.04 | 40150.04
2.3.10.4 |  |  | Оборудование системы пиктограмм | комплект | 1 | [5 empty] | 32502.04 | 32502.04 | 1 | 32502.04 | 32502.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 32502.04 | 32502.04
2.3.10.5 |  |  | Оборудование АСС | комплект | 1 | [5 empty] | 1042789.55 | 1042789.55 | 1 | 1042789.55 | 1042789.55 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1042789.55 | 1042789.55
2.3.10.6 |  |  | Оборудование комнаты матери и ребенка, комната приема пищи | комплект | 1 | [5 empty] | 72024.37 | 72024.37 | 1 | 72024.37 | 72024.37 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 72024.37 | 72024.37
2.3.10.7 |  |  | Монтаж оборудования спецконтроля пассажиров и багажа | объект | 1 | [5 empty] | 72700.21 | 72700.21 | 1 | 72700.21 | 72700.21 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 72380.3291 | 72380.33
2.3.10.8 |  |  | Монтаж оборудования технологического интерьера | объект | 1 | [5 empty] | 72620.18 | 72620.18 | 1 | 72620.18 | 72620.18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 72300.6512 | 72300.65
2.3.10.9 |  |  | Монтаж оборудования телевещания | объект | 1 | [5 empty] | 2857.61 | 2857.61 | 1 | 2857.61 | 2857.61 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 2845.0365 | 2845.04
2.3.10.10 |  |  | Монтаж оборудования системы пикторграмм | объект | 1 | [5 empty] | 3698.18 | 3698.18 | 1 | 3698.18 | 3698.18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 3681.908 | 3681.91
2.3.10.11 |  |  | Монтаж оборудования АСС | объект | 1 | [5 empty] | 85278.01 | 85278.01 | 1 | 85278.01 | 85278.01 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 84902.7868 | 84902.79
2.3.10.12 |  |  | Монтаж оборудования комнаты матери и ребенка, комнаты приема пищи | объект | 1 | [5 empty] | 1459.55 | 1459.55 | 1 | 1459.55 | 1459.55 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1459.55 |  |  | 0 | 0.9956 | 1453.128 | 1453.13
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
2.3.11 |  | 02-14-10 | Радиооборудование | [8 empty] | 12447422.72 | 1 | 12454941.75 | #DIV/0! |  | 11740721.2023 |  |  | 1 | 12454941.75 |  |  |  | 1 | 0 | 12442314.24
2.3.11.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 11286404.34 | 11286404.34 | 1 | 11286404.34 | 11286404.34 |  | 0 | 0 |  | 1 | 11286404.34 |  |  | 0 | 1 | 11286404.34 | 11286404.34
2.3.11.2 |  |  | Монтаж оборудования | объект | 1 | [5 empty] | 1161018.38 | 1161018.38 | 1 | 1161018.38 | 1161018.38 | 0.95992 | 1114484.4709 | 1114484.4709 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 1155909.8991 | 1155909.9
2.3.12 |  | 02-14-11 | Силовое оборудование | [8 empty] | 2430616.09 | 1 | 6037516.55 | #DIV/0! |  | 5795531.3675 |  |  | 1 | 6037516.55 |  |  |  | 1 | 0 | 2420906.99
2.3.12.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 224001.38 | 224001.38 | 1 | 224001.38 | 224001.38 |  | 0 | 0 |  | 1 | 224001.38 |  | 224001.38 | 224001.38 | 1 | 224001.38 | 224001.38
2.3.12.2 |  |  | Монтаж оборудования | объект | 1 | [5 empty] | 2202862.14 | 2202862.14 | 1 | 2202862.14 | 2202862.14 | 0.95992 | 2114570.8706 | 2114570.8706 |  |  |  |  | 1614912.69 | 1614912.69 | 0.9956 | 2193169.5466 | 2193169.55
2.3.12.3 |  |  | Окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.1185 | [5 empty] | 31667.27 | 3752.57 | 1 | 3752.57 | 31667.2574 | 0.95992 | 3602.1675 | 30398.0378 |  |  |  |  | 2751 | 23215.1899 | 0.9956 | 31527.934 | 3736.06
2.3.13 |  | 02-14-12 | Электросвязь | [8 empty] | 3812410.47 | 1 | 1926715.57 | #DIV/0! |  | 1849492.3247 |  |  | 1 | 1926715.57 |  |  |  | 1 | 0 | 3802133.94
2.3.13.1 |  |  | Кроссовое оборудование телефонии | комплект | 1 | [5 empty] | 10140.11 | 10140.11 | 1 | 10140.11 | 10140.11 | 0.95992 | 9733.6918 | 9733.6918 | [5 empty] | 0 | 1 | 10140.11 | 10140.11
2.3.13.2 |  |  | Оборудование телефонной системы | комплект | 1 | [5 empty] | 44113.14 | 44113.14 | 1 | 44113.14 | 44113.14 | 0.95992 | 42345.0742 | 42345.0742 | [5 empty] | 0 | 1 | 44113.14 | 44113.14
2.3.13.3 |  |  | Оборудование радиооповещения | комплект | 1 | [5 empty] | 94552.57 | 94552.57 | 1 | 94552.57 | 94552.57 | 0.95992 | 90762.8792 | 90762.8792 | [5 empty] | 0 | 1 | 94552.57 | 94552.57
2.3.13.4 |  |  | Оборудование ОВЧ-радиосвязи | комплект | 1 | [5 empty] | 169842.18 | 169842.18 | 1 | 169842.18 | 169842.18 | 0.95992 | 163034.8626 | 163034.8626 | [5 empty] | 0 | 1 | 169842.18 | 169842.18
2.3.13.5 |  |  | Оборудование цифровой коммуникационной системы DCN | комплект | 1 | [5 empty] | 257648.79 | 257648.79 | 1 | 257648.79 | 257648.79 | 0.95992 | 247322.1616 | 247322.1616 | [5 empty] | 0 | 1 | 257648.79 | 257648.79
2.3.13.6 |  |  | Оборудование абоненских устройств | комплект | 1 | [5 empty] | 322778.37 | 322778.37 | 1 | 322778.37 | 322778.37 | 0.95992 | 309841.3316 | 309841.3316 | [5 empty] | 0 | 1 | 322778.37 | 322778.37
2.3.13.7 |  |  | Оборудование системы электропитания постоянного тока 48В | комплект | 1 | [5 empty] | 73880.37 | 73880.37 | 1 | 73880.37 | 73880.37 | 0.95992 | 70919.2262 | 70919.2262 | [5 empty] | 0 | 1 | 73880.37 | 73880.37
2.3.13.8 |  |  | Оборудование системы информирования | комплект | 1 | [5 empty] | 396479.35 | 396479.35 | 1 | 396479.35 | 396479.35 | 0.95992 | 380588.3578 | 380588.3578 | [5 empty] | 0 | 1 | 396479.35 | 396479.35
2.3.13.9 |  |  | Оборудование часофикации | комплект | 1 | [5 empty] | 534751.39 | 534751.39 | 1 | 534751.39 | 534751.39 | 0.95992 | 513318.4196 | 513318.4196 | [5 empty] | 0 | 1 | 534751.39 | 534751.39
2.3.13.10 |  |  | Оборудование вещательного телевидения | комплект | 1 | [5 empty] | 2589.4 | 2589.4 | 1 | 2589.4 | 2589.4 | 0.95992 | 2485.6162 | 2485.6162 | [5 empty] | 0 | 1 | 2589.4 | 2589.4
2.3.13.11 |  |  | Оборудование системы связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями | комплект | 1 | [5 empty] | 17064.17 | 17064.17 | 1 | 17064.17 | 17064.17 | 0.95992 | 16380.2338 | 16380.2338 | [5 empty] | 0 | 1 | 17064.17 | 17064.17
2.3.13.12 |  |  | Монтаж кроссового оборудования телефонии | объект | 1 | [5 empty] | 13015.84 | 13015.84 | 1 | 13015.84 | 13015.84 | 0.95992 | 12494.1619 | 12494.1619 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 12958.5703 | 12958.57
2.3.13.13 |  |  | Монтаж телекоммуникационных шкафов | объект | 1 | [5 empty] | 76915.85 | 76915.85 | 1 | 76915.85 | 76915.85 | 0.95992 | 73833.0434 | 73833.0434 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 76577.4203 | 76577.42
2.3.13.14 |  |  | Монтаж кабельной системы | объект | 1 | [5 empty] | 1007004.11 | 1007004.11 | 1 | 1007004.11 | 1007004.11 | 0.95992 | 966643.1316 | 966643.1316 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 1002573.2919 | 1002573.29
2.3.13.15 |  |  | Монтаж оборудования телефонной системы | объект | 1 | [5 empty] | 6756.41 | 6756.41 | 0.99 | 6688.85 | 6688.85 | 0.95992 | 6485.6114 | 6485.6114 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 6726.6818 | 6726.68
2.3.13.16 |  |  | Монтаж оборудования радиооповещения | объект | 1 | [5 empty] | 149748.89 | 149748.89 | 0.99 | 148251.4 | 148251.4 | 0.95992 | 143746.9168 | 143746.9168 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 149089.9949 | 149089.99
2.3.13.17 |  |  | Монтаж оборудования ОВЧ-радиосвязи | объект | 1 | [5 empty] | 85151.7 | 85151.7 | 0.99 | 84300.18 | 84300.18 | 0.95992 | 81738.7984 | 81738.7984 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 84777.0325 | 84777.03
2.3.13.18 |  |  | Монтаж оборудованиягромкоговорящей связи | объект | 1 | [5 empty] | 69556.37 | 69556.37 | 0.99 | 68860.81 | 68860.81 | 0.95992 | 66768.5332 | 66768.5332 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 69250.322 | 69250.32
2.3.13.19 |  |  | Монтаж оборудования абоненских устройств | объект | 1 | [5 empty] | 48359.36 | 48359.36 | 0.99 | 47875.77 | 47875.77 | 0.95992 | 46421.1047 | 46421.1047 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 48146.5788 | 48146.58
2.3.13.20 |  |  | Монтаж оборудования системы информирования | объект | 1 | [5 empty] | 13173.71 | 13173.71 | 0.99 | 13041.97 | 13041.97 | 0.95992 | 12645.7044 | 12645.7044 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 13115.7457 | 13115.75
2.3.13.21 |  |  | Монтаж оборудования часофикации | объект | 1 | [5 empty] | 52971.58 | 52971.58 | 1 | 52971.58 | 52971.58 | 0.95992 | 50848.4657 | 50848.4657 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 52738.505 | 52738.51
2.3.13.22 |  |  | Монтаж оборудования вещательного телевидения | объект | 1 | [5 empty] | 193661.17 | 193661.17 | 1 | 193661.17 | 193661.17 | 0.95992 | 185899.1815 | 185899.1815 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 192809.0609 | 192809.06
2.3.13.23 |  |  | Монтаж оборудования системы связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями | объект | 1 | [5 empty] | 37541.71 | 37541.71 | 1 | 37541.71 | 37541.71 | 0.95992 | 36037.0288 | 36037.0288 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 37376.5265 | 37376.53
2.3.13.24 |  |  | Монтаж закладных конструкций | объект | 1 | [5 empty] | 134713.93 | 134713.93 | 1 | 134713.93 | 134713.93 | 0.95992 | 129314.5618 | 129314.5618 | [5 empty] | 0 | 0.981 | 132154.3653 | 132154.37
2.3.14 |  | 02-14-13 | Система теленаблюдения | [8 empty] | 1799846.67 | 1 | 243063315.83 | #DIV/0! |  | 114907348.7086 |  |  | 1 | 243063315.83 |  |  |  | 1 | 0 | 1795222.55
2.3.14.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 748911.13 | 748911.13 | 1 | 748911.13 | 748911.13 | 0.95992 | 718894.5833 | 718894.5833 | [5 empty] | 0 | 1 | 748911.13 | 748911.13
2.3.14.2 |  |  | Монтаж оборудования системы теленаблюдения | объект | 1 | [5 empty] | 1050935.54 | 1050935.54 | 1 | 1050935.54 | 1050935.54 | 0.95992 | 1008813.7789 | 1008813.7789 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 1046311.4236 | 1046311.42
2.3.15 |  | 02-14-14 | Пожарная сигнализация | [8 empty] | 759686.93 | 1 | 37408456.42 | #DIV/0! |  | 16231277.9124 |  |  | 1 | 37408456.42 |  |  |  | 1 | 0 | 756600.29
2.3.15.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 58178.27 | 58178.27 | 1 | 58178.27 | 58178.27 | 0.95992 | 55846.4703 | 55846.4703 | [5 empty] | 0 | 1 | 58178.27 | 58178.27
2.3.15.2 |  |  | Монтаж оборудования пожарной сигнализации | объект | 1 | [5 empty] | 701508.66 | 701508.66 | 1 | 701508.66 | 701508.66 | 0.95992 | 673392.0162 | 673392.0162 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 698422.0219 | 698422.02
2.3.16 |  | 02-14-15 | Охранная сигнализация | [8 empty] | 782403.11 | 1 | 78879583.08 | #DIV/0! |  | 36247503.1182 |  |  | 1 | 78879583.08 |  |  |  | 1 | 0 | 779030.89
2.3.16.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 15989.89 | 15989.89 | 1 | 15989.89 | 15989.89 | 0.95992 | 15349.0112 | 15349.0112 | [5 empty] | 0 | 1 | 15989.89 | 15989.89
2.3.16.2 |  |  | Монтаж оборудования охранной сигнализации | объект | 1 | [5 empty] | 766413.22 | 766413.22 | 1 | 766413.22 | 766413.22 | 0.95992 | 735695.1851 | 735695.1851 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 763041.0018 | 763041
2.3.17 |  | 02-14-16 | Электроосвещение | [8 empty] | 2065923.2 | 1 | 78435215.57 | #DIV/0! |  | 35820945.9689 |  |  | 1 | 78435215.57 |  |  |  | 1 | 0 | 2056833.14
2.3.17.1 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 2063452.66 | 2063452.66 | 1 | 2063452.66 | 2063452.66 | 0.95992 | 1980748.9577 | 1980748.9577 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 2054373.4683 | 2054373.47
2.3.17.2 |  |  | Окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.078 | [5 empty] | 31673.64 | 2470.54 | 1 | 2470.54 | 31673.5897 | 0.95992 | 2371.5239 | 30404.1525 |  |  |  |  | 1811.15 | 23219.8718 | 0.9956 | 31534.276 | 2459.67
3 |  |  | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [8 empty] | 7179482.58 | 7179482.58 | 2322.05 | #DIV/0! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 1 | 0 | 7148156.17
3.1 |  | 03-01-01 | Общестроительные работы | [8 empty] | 1374936.49 | 1 | 42303853.44 | #DIV/0! |  | 20815576.0882 |  |  | 1 | 42303853.44 |  |  |  | 1 | 0 | 1368886.76
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0
3.1.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.637 | [5 empty] | 794882.29 | 506340.02 | 1 | 506340.02 | 794882.292 | 0.95992 | 486045.7833 | 763023.2076 |  |  |  |  | 371196.59 | 582726.2009 | 0.9956 | 791384.8079 | 504112.12
3.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 544 | [5 empty] | 63.42 | 34500.48 | 1 | 34500.48 | 63.42 | 0.95992 | 33117.6921 | 60.8781 |  |  |  |  | 25289.53 | 46.4881 | 0.9956 | 63.141 | 34348.68
|  |  | Поддон | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.126 | [5 empty] | 915552.69 | 115359.64 | 1 | 115359.64 | 915552.6984 | 0.95992 | 110735.9956 | 878857.1076 |  |  |  |  | 84569.86 | 671189.3651 | 0.9956 | 911524.2582 | 114852.06
3.1.4 |  |  | Устройство фундаментных плит | 100 м3 | 0.23 | [5 empty] | 1737434.74 | 399609.99 | 1 | 399609.99 | 1737434.7391 | 0.95992 | 383593.5211 | 1667797.918 |  |  |  |  | 292953.08 | 1273709.0435 | 0.9956 | 1729790.0271 | 397851.71
3.1.5 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали с окраской | т | 0.0999 | [5 empty] | 177689.14 | 17751.15 | 1 | 17751.15 | 177689.1892 | 0.95992 | 17039.6747 | 170567.3145 |  |  |  |  | 13013.32 | 130263.4635 | 0.9956 | 176907.3078 | 17673.04
|  |  | Технологический колодец | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0
3.1.6 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 1.5992 | [5 empty] | 188453.73 | 301375.21 | 1 | 301375.21 | 188453.7331 | 0.95992 | 289296.0109 | 180900.457 |  |  |  |  | 220937.4 | 138154.9525 | 0.9956 | 187624.5336 | 300049.15
3.2 |  | 03-01-02 | Технологическое оборудование резервуара емк. 50 м3 | [8 empty] | 3998956.32 | 1 | 5372469.34 | #DIV/0! |  | 5214584.4679 |  |  | 1 | 5372469.34 |  |  |  | 1 | 0 | 3981360.91
3.2.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк.50 м3 | шт. | 2 | [5 empty] | 1659026.98 | 3318053.96 | 1 | 3318053.96 | 1659026.98 | 0.95992 | 3185065.5216 | 1592532.7608 |  |  |  |  | 2432457.01 | 1216228.505 | 0.9956 | 1651727.2613 | 3303454.52
3.2.2 |  |  | Монтаж резервуара | шт. | 2 | [5 empty] | 146667.26 | 293334.52 | 1 | 293334.52 | 146667.26 | 0.95992 | 281577.5986 | 140788.7993 |  |  |  |  | 215042.79 | 107521.395 | 0.9956 | 146021.9241 | 292043.85
3.2.3 |  |  | Гидроизоляция | км | 0.018 | [5 empty] | 21531546.84 | 387567.84 | 1 | 387567.84 | 21531546.6667 | 0.95992 | 372034.0264 | 20668557.0197 |  |  |  |  | 284125.01 | 15784722.7778 | 0.9956 | 21436808.0339 | 385862.54
3.3 |  | 03-01-03 | Технологическое оборудование резервуара емк. 10 м3 | [8 empty] | 740962.81 | 1 | 25921131.46 | #DIV/0! |  | 5146922.7846 |  |  | 1 | 25921131.46 |  |  |  | 1 | 0 | 737702.57
3.3.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк.10 м3 | шт. | 1 | [5 empty] | 565043.65 | 565043.65 | 1 | 565043.65 | 565043.65 | 0.95992 | 542396.5582 | 542396.5582 |  |  |  |  | 414232.08 | 414232.08 | 0.9956 | 562557.4579 | 562557.46
3.3.2 |  |  | Монтаж резервуара | шт. | 1 | [5 empty] | 104862.8 | 104862.8 | 1 | 104862.8 | 104862.8 | 0.95992 | 100659.8726 | 100659.8726 |  |  |  |  | 76874.66 | 76874.66 | 0.9956 | 104401.4037 | 104401.4
3.3.3 |  |  | Гидроизоляция | км | 0.0033 | [5 empty] | 21532230.87 | 71056.36 | 1 | 71056.36 | 21532230.303 | 0.95992 | 68208.405 | 20669213.6336 |  |  |  |  | 52091.24 | 15785224.2424 | 0.9956 | 21437489.0542 | 70743.71
3.4 |  | 03-02-01 | Общестроительные работы | [8 empty] | 117095.2 | 1 | 42010839.08 | #DIV/0! |  | 20534305.8183 |  |  | 1 | 42010839.08 |  |  |  | 1 | 0 | 116579.98
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0
3.4.1 |  |  | Разработка грунта с обратной засыпкой котлована | 1000 м3 | 0.008 | [5 empty] | 141009.56 | 1128.08 | 1 | 1128.08 | 141010 | 0.95992 | 1082.8629 | 135357.8613 |  |  |  |  | 826.99 | 103373.75 | 0.9956 | 140389.1179 | 1123.11
|  |  | Приямок Прм1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
3.4.2 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0024 | [5 empty] | 915504.67 | 2197.21 | 1 | 2197.21 | 915504.1667 | 0.95992 | 2109.1464 | 878811.0122 |  |  |  |  | 1610.77 | 671154.1667 | 0.9956 | 911476.4495 | 2187.54
3.4.3 |  |  | Устройство приямка | 100 м3 | 0.0354 | [5 empty] | 1932342 | 68404.91 | 1 | 68404.91 | 1932342.0904 | 0.95992 | 65663.2209 | 1854893.246 |  |  |  |  | 49913.9 | 1409997.1751 | 0.9956 | 1923839.6952 | 68103.93
|  |  | Колодец металлический Кл1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0
3.4.4 |  |  | Монтаж колодца с огрунтовкой | т | 0.31934 | [5 empty] | 142058.63 | 45365 | 1 | 45365 | 142058.6209 | 0.95992 | 43546.7622 | 136364.8843 |  |  |  |  | 33256.97 | 104142.8258 | 0.9956 | 141433.572 | 45165.4
3.5 |  | 03-02-02 | Технологическое оборудование | [8 empty] | 131707.47 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 131391.27
3.5.1 |  |  | Фильтр сетчатый | шт. | 1 | [5 empty] | 59843.6 | 59843.6 | 1 |  | 0 | 0.95992 | 57445.0534 | 57445.0534 | [5 empty] | 0 | 1 | 59843.6 | 59843.6
3.5.2 |  |  | Монтажные работы | шт. | 1 | [5 empty] | 71863.87 | 71863.87 | 1 | 71863.87 | 71863.87 | 0.95992 | 68983.548 | 68983.548 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 71547.669 | 71547.67
3.6 |  | 03-03-01 | Технологические коммуникации | [8 empty] | 772541.2 | 1 | 4414294.36 | #DIV/0! |  | 4237368.3293 |  |  | 1 | 4414294.36 |  |  |  | 1 | 0 | 769142.02
3.6.1 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 371791.1 | 371791.1 | 1 | 371791.1 | 371791.1 | 0.95992 | 356889.6191 | 356889.6191 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 370155.2192 | 370155.22
3.6.2 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 400750.1 | 400750.1 | 1 | 400750.1 | 400750.1 | 0.95992 | 384687.9351 | 384687.9351 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 398986.7996 | 398986.8
3.7 |  | 03-03-02 | Опоры под технологические коммуникации | [8 empty] | 43283.09 | 1 | 20619148.94 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 20619148.94 |  |  |  | 1 | 0 | 43092.66
3.7.1 |  |  | Бурение ям | 100 шт | 0.11 | [5 empty] | 62021.76 | 6822.39 | 1 | 6822.39 | 62021.7273 | 0.95992 | 6548.9503 | 59535.9122 |  |  |  |  | 5001.48 | 45468 | 0.9956 | 61748.8643 | 6792.38
3.7.2 |  |  | Установка опор | 100 м3 | 0.0143 | [5 empty] | 2549699.55 | 36460.7 | 1 | 36460.7 | 2549699.3007 | 0.95992 | 34999.3494 | 2447506.9499 |  |  |  |  | 26729.25 | 1869178.3217 | 0.9956 | 2538480.872 | 36300.28
4 |  |  | Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | 22389235.37 | 22389235.37 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 25637618.31
4.1 |  | 04-01-01 | Сети электроснабжения | [8 empty] | 20575865.85 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 20543434.48
4.1.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 13205101.56 | 13205101.56 | 1 | 13205101.56 | 13205101.56 | 0.95992 | 12675837.7636 | 12675837.7636 |  |  |  |  | 13205101.56 | 13205101.56 | 1 | 13205101.56 | 13205101.56
4.1.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 3078259.28 | 3078259.28 | 1 | 3078259.28 | 3078259.28 | 0.95992 | 2954881.8728 | 2954881.8728 |  |  |  |  | 2256664.13 | 2256664.13 | 0.9956 | 3064714.9392 | 3064714.94
4.1.3 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 292822.25 | 292822.25 | 1 | 292822.25 | 292822.25 | 0.95992 | 281085.8605 | 281085.8605 |  |  |  |  | 214667.25 | 214667.25 | 0.9956 | 291533.8321 | 291533.83
4.1.4 |  |  | Демонтаж воздушной линии 6 кВ | объект | 1 | [5 empty] | 125667.15 | 125667.15 | 1 | 125667.15 | 125667.15 | 0.95992 | 120630.379 | 120630.379 |  |  |  |  | 92126.27 | 92126.27 | 0.9956 | 125114.2145 | 125114.21
4.1.5 |  |  | Высоковольтная линия 6 Кв | объект | 1 | [5 empty] | 3874015.61 | 3874015.61 | 1 | 3874015.61 | 3874015.61 | 0.95992 | 3718744.0886 | 3718744.0886 |  |  |  |  | 2840031.09 | 2840031.09 | 0.9956 | 3856969.9413 | 3856969.94
4.2 |  | 04-01-02 | Основание под КТПН и ДЭС | [8 empty] | 839078.91 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 835386.96
4.2.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.127 | [5 empty] | 92549.26 | 11753.76 | 1 | 11753.76 | 92549.2913 | 0.95992 | 11282.6625 | 88839.8623 |  |  |  |  | 8616.65 | 67847.6378 | 0.9956 | 92142.0433 | 11702.04
4.2.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 66 | [5 empty] | 1023.47 | 67549.02 | 1 | 67549.02 | 1023.47 | 0.95992 | 64841.6383 | 982.4491 |  |  |  |  | 49519.48 | 750.2952 | 0.9956 | 1018.9667 | 67251.8
4.2.3 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.131 | [5 empty] | 1922001.46 | 251782.19 | 1 | 251782.19 | 1922001.4504 | 0.95992 | 241690.6976 | 1844967.1574 |  |  |  |  | 184580.89 | 1409014.4275 | 0.9956 | 1913544.6536 | 250674.35
4.2.4 |  |  | Монтаж металлоконструкций с окраской | т | 0.73 | [5 empty] | 137220.13 | 100170.69 | 1 | 100170.69 | 137220.1233 | 0.95992 | 96155.8282 | 131720.3126 |  |  |  |  | 73434.88 | 100595.726 | 0.9956 | 136616.3614 | 99729.94
4.2.5 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2 | 0.38 | [5 empty] | 286902.86 | 109023.09 | 1 | 109023.09 | 286902.8684 | 0.95992 | 104653.414 | 275403.7211 |  |  |  |  | 79924.55 | 210327.7632 | 0.9956 | 285640.4874 | 108543.39
4.2.6 |  |  | Кладка из кирпича | м3 | 18.5 | [5 empty] | 16151.36 | 298800.16 | 1 | 298800.16 | 16151.36 | 0.95992 | 286824.1743 | 15504.0094 |  |  |  |  | 219049.65 | 11840.5216 | 0.9956 | 16080.294 | 297485.44
4.3 |  | 04-01-03 | Сети электроснабжения метеоплощадки | [8 empty] | 102215.01 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 101772.66
4.3.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 3 | [5 empty] | 559.32 | 1677.96 | 1 | 1677.96 | 559.32 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1224.69 | 408.23 | 1 | 559.32 | 1677.96
4.3.2 |  |  | Монтаж кабеля | 100 м | 1.45 | [5 empty] | 13376.51 | 19395.94 | 1 | 19395.94 | 13376.5103 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13948.95 | 9619.9655 | 0.9956 | 13317.6534 | 19310.6
4.3.3 |  |  | Монтаж внутреннего электрооборудования (монтаж кабеля учтен) | шт. | 3 | [5 empty] | 21696.28 | 65088.84 | 1 | 65088.84 | 21696.28 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46809.87 | 15603.29 | 0.9956 | 21600.8164 | 64802.45
4.3.4 |  |  | Устройство трубопроводов | км | 0.006 | [5 empty] | 282358.43 | 1694.15 | 1 | 1694.15 | 282358.3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1218.38 | 203063.3333 | 0.9956 | 281116.0529 | 1686.7
4.3.5 |  |  | Разработка грунта с обратной засыпкой (заземление площадки) | 100 м3 | 0.216 | [5 empty] | 66472.79 | 14358.12 | 1 | 14358.12 | 66472.7778 |  | 0 | 0 |  | 1 | 14358.12 |  | 10325.91 | 47805.1389 | 0.9956 | 66180.3097 | 14294.95
4.4 |  | 04-01-04 | Сети электроснабжения метеоплощадки ОПРС с АРП | [8 empty] | 872075.6 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 868238.47
4.4.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 3 | [5 empty] | 567.64 | 1702.92 | 1 | 1702.92 | 567.64 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1224.69 | 408.23 | 0.9956 | 565.1424 | 1695.43
4.4.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 423156 | 423156 | 1 | 423156 | 423156 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 304320.52 | 304320.52 | 0.9956 | 421294.1136 | 421294.11
4.4.3 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 447216.68 | 447216.68 | 1 | 447216.68 | 447216.68 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 321624.21 | 321624.21 | 0.9956 | 445248.9266 | 445248.93
5 |  |  | Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | 3303320.35 | 3303320.35 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 5471630.12
5.1 |  | 05-01-01 | Автодороги и площадки СТТ | [8 empty] | 3303320.35 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 3288785.74
5.1.1 |  |  | Устройство щебеночного основания | 1000 м2 | 4.247 | [5 empty] | 511402.36 | 2171925.82 | 1 | 2171925.82 | 511402.3593 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1561980.9 | 367784.5303 | 0.9956 | 509152.1896 | 2162369.35
5.1.2 |  |  | Устройство прослойки из НСМ в земляном полотне | 1000 м2 | 1.9 | [5 empty] | 51466.46 | 97786.27 | 1 | 97786.27 | 51466.4579 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 37013.06 | 19480.5579 | 0.9956 | 51240.0076 | 97356.01
5.1.3 |  |  | Установка бортовых камней | 100 м | 0.38 | [5 empty] | 265203.11 | 100777.18 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 72475.79 | 190725.7632 | 0.9956 | 264036.2163 | 100333.76
5.1.4 |  |  | Устройство покрытия из цементобетона | 100 м2 | 7.54 | [5 empty] | 123717.65 | 932831.08 | 1 | 932831.08 | 123717.6499 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 670862.8 | 88973.8462 | 0.9956 | 123173.2923 | 928726.62
6 |  | 06 | Наружные сети и сооружения водоснабженя, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | 13635974.17 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 13595142.14
6.1.1 |  | 06-01-01 | Основание под резервуар для очищенных дождевых стоков емк.10 м3 | [8 empty] | 177783.92 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 177001.67
6.1.1.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.105 | [5 empty] | 118910.45 | 12485.6 | 1 | 12485.6 | 118910.4762 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8979.25 | 85516.6667 | 0.9956 | 118387.244 | 12430.66
6.1.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 71 | [5 empty] | 1113.39 | 79050.69 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 56850.2 | 800.707 | 0.9956 | 1108.4911 | 78702.87
6.1.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.003 | [5 empty] | 933304.51 | 2799.91 | 1 | 2799.91 | 933303.3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013.61 | 671203.3333 | 0.9956 | 929197.9702 | 2787.59
6.1.1.4 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.006 | [5 empty] | 1501699.26 | 9010.2 | 1 | 9010.2 | 1501700 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6479.85 | 1079975 | 0.9956 | 1495091.7833 | 8970.55
6.1.1.5 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 0.3903 | [5 empty] | 190718.73 | 74437.52 | 1 | 74437.52 | 190718.7292 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 53533.13 | 137158.929 | 0.9956 | 189879.5676 | 74110
6.1.2 |  | 06-01-02 | Технологическое обрудование | [8 empty] | 519607.64 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 519143.99
6.1.2.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк. 10 м3 | шт. | 1 | [5 empty] | 414232 | 414232 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 414232 | 414232 | 1 | 414232 | 414232
6.1.2.2 |  |  | Монтаж резервуара | шт. | 1 | [5 empty] | 32943.06 | 32943.06 | 1 | 32943.06 | 32943.06 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23691.62 | 23691.62 | 0.9956 | 32798.1105 | 32798.11
6.1.2.3 |  |  | Гидроизоляция | км | 0.0033 | [5 empty] | 21949266.94 | 72432.58 | 1 | 72432.58 | 21949266.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 52091.24 | 15785224.2424 | 0.9956 | 21852690.1655 | 72113.88
6.2 |  | 06-02-01 | Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого | [8 empty] | 4335285.12 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 4316209.86
6.2.1 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 4330978.92 | 4330978.92 | 1 | 4330978.92 | 4330978.92 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 4311922.6128 | 4311922.61
6.2.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 4306.2 | 4306.2 | 1 | 4306.2 | 4306.2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 4287.2527 | 4287.25
6.3 |  | 06-03-01 | Наружные сети водопровода противопожарного | [8 empty] | 1067726.99 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 1063028.99
6.3.1 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 1059115.17 | 1059115.17 | 1 | 1059115.17 | 1059115.17 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 761682.4 | 761682.4 | 0.9956 | 1054455.0633 | 1054455.06
6.3.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 8611.82 | 8611.82 | 1 | 8611.82 | 8611.82 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 8573.928 | 8573.93
6.4 |  | 06-04-01 | Пожарные резервуары емк.100 м3 | [8 empty] | 3797124.17 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 3790338.38
6.4.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.632 | [5 empty] | 108056.09 | 68291.45 | 1 | 68291.45 | 108056.0918 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 49113.07 | 77710.5538 | 0.9956 | 107580.6432 | 67990.97
6.4.1.1 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 608 | [5 empty] | 873.22 | 530917.76 | 1 | 530917.76 | 873.22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 381815.65 | 627.9863 | 0.9956 | 869.3778 | 528581.72
6.4.1.2 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.192 | [5 empty] | 1904731.55 | 365708.46 | 1 | 365708.46 | 1904731.5625 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 263006.05 | 1369823.1771 | 0.9956 | 1896350.7312 | 364099.34
6.4.1.3 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 0.744 | [5 empty] | 190594.65 | 141802.42 | 1 | 141802.42 | 190594.6505 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 101979.85 | 137069.6909 | 0.9956 | 189756.0335 | 141178.49
6.4.1.4 |  |  | Монтаж резервуара | т | 13.648 | [5 empty] | 31909.78 | 435504.68 | 1 | 435504.68 | 31909.7802 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 313201.29 | 22948.5119 | 0.9956 | 31769.377 | 433588.46
6.4.1.5 |  |  | Резервуар пожарный | шт. | 2 | [5 empty] | 1127449.7 | 2254899.4 | 1 | 2254899.4 | 1127449.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2254899.4 | 1127449.7 | 1 | 1127449.7 | 2254899.4
6.4.2 |  | 06-04-02 | Пожарные резервуары емк.75 м3 | [8 empty] | 3152866.37 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 3146415.86
6.4.2.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.632 | [5 empty] | 108056.09 | 68291.45 | 1 | 68291.45 | 108056.0918 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 49113.07 | 77710.5538 | 0.9956 | 107580.6432 | 67990.97
6.4.2.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 608 | [5 empty] | 873.22 | 530917.76 | 1 | 530917.76 | 873.22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 381815.65 | 627.9863 | 0.9956 | 869.3778 | 528581.72
6.4.2.3 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.192 | [5 empty] | 1904731.55 | 365708.46 | 1 | 365708.46 | 1904731.5625 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 263006.05 | 1369823.1771 | 0.9956 | 1896350.7312 | 364099.34
6.4.2.4 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 0.744 | [5 empty] | 190594.65 | 141802.42 | 1 | 141802.42 | 190594.6505 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 101979.85 | 137069.6909 | 0.9956 | 189756.0335 | 141178.49
6.4.2.5 |  |  | Монтаж резервуара | т | 11.26 | [5 empty] | 31909.78 | 359304.12 | 1 | 359304.12 | 31909.7798 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 258400.18 | 22948.5062 | 0.9956 | 31769.377 | 357723.18
6.4.2.6 |  |  | Резервуар пожарный | шт. | 2 | [5 empty] | 843421.08 | 1686842.16 | 1 | 1686842.16 | 843421.08 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1686842.15 | 843421.075 | 1 | 843421.08 | 1686842.16
6.5 |  | 06-05-01 | Наружные сети канализации дождевой самотечной | [8 empty] | 344426.96 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 342911.48
6.5.1 |  |  | Укладка труб Ø200 мм | км | 0.012 | [5 empty] | 4648776.42 | 55785.32 | 1 | 55785.32 | 4648776.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40119.05 | 3343254.1667 | 0.9956 | 4628321.8038 | 55539.86
6.5.2 |  |  | Устройство колодца дождеприемного ДК | 10 м3 | 0.02 | [5 empty] | 817142.15 | 16342.84 | 1 | 16342.84 | 817142 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11753.26 | 587663 | 0.9956 | 813546.7245 | 16270.93
6.5.3 |  |  | Устройство распределительного колодца Р | 10 м3 | 0.14 | [5 empty] | 410875.22 | 57522.53 | 1 | 57522.53 | 410875.2143 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 41368.4 | 295488.5714 | 0.9956 | 409067.369 | 57269.43
6.5.4 |  |  | Устройство колодца бензомаслоуловителя | 10 м3 | 0.077 | [5 empty] | 865138.76 | 66615.68 | 1 | 66615.68 | 865138.7013 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 47907.91 | 622180.6494 | 0.9956 | 861332.1495 | 66322.58
6.5.5 |  |  | Устройство колодца-фильтра | 10 м3 | 0.091 | [5 empty] | 1369802.99 | 124652.07 | 1 | 124652.07 | 1369802.967 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 89645.86 | 985119.3407 | 0.9956 | 1363775.8568 | 124103.6
6.5.6 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.045 | [5 empty] | 107531.57 | 4838.92 | 1 | 4838.92 | 107531.5556 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480 | 77333.3333 | 0.9956 | 107058.4311 | 4817.63
6.5.7 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 16 | [5 empty] | 1166.85 | 18669.6 | 0.99 | 18482.9 | 1155.1813 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13426.66 | 839.1662 | 0.9956 | 1161.7159 | 18587.45
6.6 |  | 06-06-01 | Фундамент под локальные очистные | [8 empty] | 241153 | 0.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 240091.91
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0
6.6.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.256 | [5 empty] | 55475.03 | 14201.61 | 0.99 | 14059.59 | 54920.2734 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10213.35 | 39895.8984 | 0.9956 | 55230.9399 | 14139.12
6.6.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 98 | [5 empty] | 863.13 | 84586.74 | 0.99 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60831.44 | 620.729 | 0.9956 | 859.3322 | 84214.56
|  |  | Поддон | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0
6.6.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.015 | [5 empty] | 2713243.11 | 40698.65 | 0.99 | 40291.66 | 2686110.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 29269.19 | 1951279.3333 | 0.9956 | 2701304.8403 | 40519.57
6.6.4 |  |  | Устройство фундаментных плит | 100 м3 | 0.039 | [5 empty] | 1600728.68 | 62428.42 | 0.99 | 61804.14 | 1584721.5385 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 44896.56 | 1151193.8462 | 0.9956 | 1593685.4738 | 62153.73
6.6.5 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали с окраской | т | 0.1062 | [5 empty] | 261127.27 | 27731.72 | 0.99 | 27454.4 | 258516.0075 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19943.78 | 187794.5386 | 0.9956 | 259978.31 | 27609.7
6.6.6 |  |  | Устройство отмостки | 100 м3 | 0.0096 | [5 empty] | 1198526.57 | 11505.86 | 0.99 | 11390.8 | 1186541.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8274.65 | 861942.7083 | 0.9956 | 1193253.0531 | 11455.23
7 |  | 07 | Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | 8465131.08 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 8428184.85
7.1.1 |  | 07-01-01 | Наружное освещение СТТ | [8 empty] | 1291834.78 | 0.99 | 12088180.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 12088180.05 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 1286181.83
7.1.1.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 15 | [5 empty] | 408.23 | 6123.45 | 0.99 | 6062.22 | 404.148 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6123.45 | 408.23 | 1 | 408.23 | 6123.45
7.1.1.2 |  |  | Панели с кожухом к постам управления | шт. | 1 | [5 empty] | 948.42 | 948.42 | 0.99 | 938.94 | 938.94 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 948.42 | 948.42 | 1 | 948.42 | 948.42
7.1.1.3 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 488241.45 | 488241.45 | 0.99 | 483359.04 | 483359.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 486093.1876 | 486093.19
7.1.1.4 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 796521.46 | 796521.46 | 0.99 | 788556.25 | 788556.25 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 793016.7656 | 793016.77
7.1.2 |  | 07-01-02 | Наружное освещение метеоплощадки | [8 empty] | 336428.29 | 0.99 | 7008941.37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 7008941.37 |  |  | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 334955.19
7.1.2.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 4 | [5 empty] | 408.23 | 1632.92 | 0.99 | 1616.59 | 404.1475 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1632.92 | 408.23 | 1 | 408.23 | 1632.92
7.1.2.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 101537.39 | 101537.39 | 0.99 | 100522.02 | 100522.02 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 101090.6255 | 101090.63
7.1.2.3 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 233257.98 | 233257.98 | 0.99 | 230925.4 | 230925.4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 232231.6449 | 232231.64
7.2.1 |  | 07-02-01 | Земляные работы СТТ | [8 empty] | 2608828.38 | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 2597349.54
7.2.2 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 17.353 | [5 empty] | 110530.38 | 1918033.68 | 0.99 | 1898853.34 | 109425.0758 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1379389.65 | 79489.9816 | 0.9956 | 110044.0463 | 1909594.34
7.2.3 |  |  | Планировочные работы | 1000 м2 | 15.439 | [5 empty] | 27776.01 | 428833.82 | 0.99 | 424545.48 | 27498.2499 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 308403.76 | 19975.6305 | 0.9956 | 27653.7956 | 426946.95
7.2.4 |  |  | Уплотнение грунта | 1000 м3 | 6.808 | [5 empty] | 38478.39 | 261960.88 | 0.99 | 259341.27 | 38093.6061 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 188394.06 | 27672.453 | 0.9956 | 38309.0851 | 260808.25
7.3 |  | 07-03-01 | Багоустройство и озеленение СТТ | [8 empty] | 3578927.82 | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 3563180.53
7.3.1 |  |  | Устройство песчаного основания | 100 м3 | 0.277 | [5 empty] | 134838.56 | 37350.28 | 0.99 | 36976.78 | 133490.1805 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26861.15 | 96971.6606 | 0.9956 | 134245.2703 | 37185.94
7.3.2 |  |  | Устройство основания из щебня | 100 м3 | 0.831 | [5 empty] | 240501.14 | 199856.45 | 0.99 | 197857.89 | 238096.1372 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 143730.48 | 172960.8664 | 0.9956 | 239442.935 | 198977.08
7.3.3 |  |  | Устройство покрытия из брусчатки | 100 м2 | 5.54 | [5 empty] | 207862.68 | 1151559.25 | 0.99 | 1140043.66 | 205784.0542 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 828165.32 | 149488.3249 | 0.9956 | 206948.0842 | 1146492.39
7.3.4 |  |  | Устройство газона | 100 м2 | 56.6 | [5 empty] | 36382.36 | 2059241.58 | 0.99 | 2038649.16 | 36018.5364 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1480942.08 | 26165.0544 | 0.9956 | 36222.2776 | 2050180.91
7.3.5 |  |  | Установка бортовых камней | 100 м | 0.7 | [5 empty] | 124167.63 | 86917.34 | 0.99 | 86048.17 | 122925.9571 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 62508.22 | 89297.4571 | 0.9956 | 123621.2924 | 86534.9
7.3.6 |  |  | Малые архитектурные формы | шт. | 4 | [5 empty] | 11000.73 | 44002.92 | 0.99 | 43562.89 | 10890.7225 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 31645.5 | 7911.375 | 0.9956 | 10952.3268 | 43809.31
7.4 |  | 07-04-01 | Ограждение СПЗ | [8 empty] | 616741.57 | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 614289.95
7.4.1 |  |  | Устройство ограждения | 100 м | 1.74 | [5 empty] | 300240.55 | 522418.56 | 0.99 | 517194.37 | 297238.1437 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 375707.04 | 215923.5862 | 0.9956 | 298919.4916 | 520119.92
7.4.2 |  |  | Монтаж ворот | шт. | 1 | [5 empty] | 34768.63 | 34768.63 | 0.99 | 34420.94 | 34420.94 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 34615.648 | 34615.65
7.4.3 |  |  | Ворота автоматические | шт. | 1 | [5 empty] | 59554.38 | 59554.38 | 0.99 | 58958.84 | 58958.84 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 59554.38 | 59554.38
7.5 |  | 07-05-01 | Организация движения | [8 empty] | 32370.24 | 0.99 | 29603.12 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 29603.12 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 32227.81
7.5.1 |  |  | Установка указателей на присыпных бермах и металлических столбах | шт. | 3 | [5 empty] | 9967.38 | 29902.14 | 0.99 | 29603.12 | 9867.7067 |  | 0 | 0 |  | 1 | 29603.12 |  | 21504.7 | 7168.2333 | 0.9956 | 9923.5235 | 29770.57
7.5.2 |  |  | Нанесение разметки горизонтальной | км | 0.0027 | [5 empty] | 914111.07 | 2468.1 | 0.99 | 2443.42 | 904970.3704 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1774.98 | 657400 | 0.9956 | 910088.9813 | 2457.24
| ЛСР4 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0
95 | 18 |  | Пусконаладочные работы | объект |  | 54650 |  | 252681.731 | #DIV/0! | 263127.0783 | 6467855.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54650 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 6467855.62
8 |  |  | Разработка рабочей документации | [8 empty] | 13097213.9 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 515618.64
8.1.1 |  |  | Разработка рабочей документации | объект | 1 | [5 empty] | 13097213.9 | 13097213.9 | 0.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! |  |  | 0 | 1 | 13097213.9 | 515618.64
9 |  |  | Изготовление технических планов для постановки на гос.учет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 515618.64 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 515618.64
9.1 |  |  | - Служебно-пассажирское здание (с привокзальной площадью, дорогами и площадкой СТТ) | объект | 1 | [5 empty] | 515618.64 | 515618.64
- Наружные сети водопровода и канализации
- Пожарные резервуары 2*100 м3, 2*75 м3
- Резервуары для хранения запаса топлива 2*50 м3, аварийный резервуар емкостью 10 м3 (с колодцем для слива топлива и резервуаром для очищенных дождевых стоков емкостью 10 м3)
- Сети электроснабжения (с КТП и ДЭС)
|  |  | ИТОГО | [8 empty] | 171463220.34 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | 171463220.34 | 0
|  |  | НДС, 18% | [8 empty] | 30863379.66 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #REF!
|  |  | Всего, с НДС | [8 empty] | 202326600 | [7 empty] | #REF!
2607677
|  |  | Заказчик: |  | Подрядчик: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Подрядчик: | Подрядчик: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
|  |  | ФКП «Аэропорты Камчатки» |  | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ________________ А.Ю. Журавлёв |  | __________________А.Е. Морин | [7 empty] | __________________Б.И. Кондрат | __________________Б.И. Кондрат
[13 empty] | #REF! | 174001322.37

## График прилож. №2
[12 empty] | Приложение №2 | [8 empty] | Приложение №1
[5 empty] | к Государственному контракту № _______________ | [8 empty] | к Дополнительному соглашению № ___ от_________
[12 empty] | от "__" ______ 2015г. |  | к Договору № 575/12 от 23.11.2012
Календарный график выполнения работ по объекту
"Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край"
№ п/п | Обоснование | № сметы | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | [7 empty] | Объем | Объем | [13 empty] | Начало | Окончание | 2015 | [6 empty] | 2016
[11 empty] | Стоимость един. | Стоимость СМР | [7 empty] | Стоимость един. | Стоимость СМР | [8 empty] | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек.
Служебно-пассажирское здание (СПЗ), сблокированное с АСС и КДП
1 |  |  | Подготовка территории строительства | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
1.1 | 1 |  | Расхода по оформлению постоянного землеотвода | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Разбивочные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
1.1.1 |  |  | Вынос объектов в натуру | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
1.2 |  | 01-01-01 | Подготовительные работы (демонтаж ограждения, разборка здания) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
4 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
5 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
6 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
7 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
8 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
9 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
10 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
11 | [12 empty] | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
1.2.1 |  |  | Демонтаж ограждения | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 51869.53 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
1.2.2 |  |  | Снос существующих деревянных зданий | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 265367.21 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
2 |  |  | Основные объекты строительства | [9 empty] | 0 | 2322.05 | #DIV/0! | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | 02-01-01 | Рекультивация карьера "в" | [10 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
14 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
15 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
16 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
17 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
18 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
19 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
20 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
21 | [12 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
2.1.1 |  |  | Рекультивация карьера | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 266406.86 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
2.2 |  | 02-01-02 | Рекультивация нарушенных земель | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
2.2.1 |  |  | Рекультивация нарушенных земель | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 652119.13 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
2.2.2 |  |  | Агротехнические работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 117786.49 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
2.3 |  | 02-14 | Служебно-пассажирское здание, сблокированное с АСС и КДП | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0
2.3.1 |  | 02-14-01/1 | Общестроительные работы по листам КЖ | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
2.3.1.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 87091.16 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
2.3.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 57724.76 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
|  |  | Фундаменты | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 98967.31 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.4 |  |  | Устройство железобетонных фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1296678.91 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
|  |  | Распорки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.5 |  |  | Устройство бетонной подготовки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 93966.92 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.6 |  |  | Устройство ленточных фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 541154.18 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
|  |  | Балка цокольная БЦм1 (121 м.п) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.7 |  |  | Устройство ленточных фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 370583.66 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
|  |  | Стены | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.8 |  |  | Монтаж стен | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1036998.06 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.9 |  |  | Сэндвич-панель | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2391473.77 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
|  |  | Перекрытие. Покрытие (Пм1-Пм5) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.10 |  |  | Устройство перекрытий | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2546167.08 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.11 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 210836.93 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.12 |  |  | Сэндвич-панель | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2338803.6 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
|  |  | Металлоконструкции | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.13 |  |  | Монтаж металлоконструкций с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 11597080.18 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.14 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 166791.15 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.15 |  |  | Профилированный лист оцинкованный | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 962180.53 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.16 |  |  | Установка резинометаллических сейсмоизоляторов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 362503.74 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.17 |  |  | Резинометаллические сейсмоизоляторы со свинцовым сердечником | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 13824415.12 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Лестница | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.18 |  |  | Монтаж лестниц, площадок, ограждения лестничных проемов с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 397491.19 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2 |  | 02-14-01/2 | Общестроительные работы по листам АР | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Стены. Перегородки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.1 |  |  | Облицовка стен | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 652993.98 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.2 |  |  | Устройство перегородок | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2451974.52 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.3 |  |  | Плиты из минеральной ваты | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1363488.56 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Кровля | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.4 |  |  | Устройство пароизоляции с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 294785.14 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.5 |  |  | Устройство кровли | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1239043.14 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Окна | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.6 |  |  | Установка оконных блоков | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1032612.78 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Витражи | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.7 |  |  | Монтаж витражей | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 152765.42 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.8 |  |  | Витражи | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1603810.62 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Двери | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.9 |  |  | Комплекс работ по установке дверей | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 747027.18 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Полы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.10 |  |  | Тип 1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1363582.6 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.11 |  |  | Тип 2 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 271502.59 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Внутренняя отделка | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
2.3.2.12 |  |  | Потолок | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 553360.23 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
2.3.2.13 |  |  | Стены | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1136812.37 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
|  |  | Наружная отделка фасадов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
2.3.2.14 |  |  | Цоколь | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 46890.85 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
2.3.2.15 |  |  | Окраска | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 99521.97 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
|  |  | Монтажные работы ворот | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.2.16 |  |  | Монтаж оборудования без механизмов с материалом | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 654403.78 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.2.17 |  |  | Монтаж привода с материалом | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 198426.25 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
|  |  | Разные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.2.18 |  |  | Монтаж площадок с настилом, ограждением и окраской | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 7204.57 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
|  |  | Отмостка | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.2.19 |  |  | Устройство отмостки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 156391 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.3 |  | 02-14-02 | Вентиляция | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.3.1 |  |  | Сантехнические работы | [19 empty] | 1494081 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.3.2 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1068074 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.3.4 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 969139 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.4 |  | 02-14-03 | Отопление | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.4.1 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 33407 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.4.2 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 105419 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5 |  | 02-14-04 | Узел подготовки горячего водоснабжения | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.1 |  |  | Установка секций водоподогревателей | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 792072.21 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.2 |  |  | Установка клапанов редукционных пружинных | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5058.46 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.3 |  |  | Установка фильтров Ø 25 мм | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5443.66 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.4 |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 16260.72 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.5 |  |  | Установка манометров | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 14771.25 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.6 |  |  | Установка термометров | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20109.37 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.7 |  |  | Установка насосов погружных | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50183.05 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.8 |  |  | Прокладка трубопроводов Ø25 мм, Ø50 мм с гидравлическими испытаниями | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 7904.71 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.9 |  |  | Изоляция трубопроводов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1951.08 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.5.10 |  |  | Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 Мпа | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 4994.64 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг.
2.3.6 |  | 02-14-05 | Водопровод хозяйственно-питьевой | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 сент.
2.3.6.1 |  |  | Сантехнические и строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 149321.11 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 сент.
2.3.7 |  | 02-14-06 | Горячее водоснабжение | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 сент.
2.3.7.1 |  |  | Сантехнические работы | [9 empty] | 1 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 118856.97 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 сент.
2.3.8 |  | 02-14-07 | Водопровод противопожарный | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 сент.
2.3.8.1 |  |  | Сантехнические и строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 409252.32 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 сент.
2.3.9 |  | 02-14-08 | Канализация бытовая самотечная | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
2.3.9.1 |  |  | Прокладка по стенам здания трубопроводов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 211951.67 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
2.3.9.2 |  |  | Установка унитазов, умывальников, раковин, поддонов, кабин душевых, трапов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 153057.84 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
2.3.9.3 |  |  | Установка насосов погружных | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40256.86 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
2.3.9.4 |  |  | Устройство круглых сборных канализационных колодцев | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 66156.07 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
|  |  | Земляные работы под колодцы | [9 empty] | 1 |  |  | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.9.5 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5229.83 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.9.6 |  |  | Обратная засыпка колодцев с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 32044.99 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
|  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 сент. to 2016 окт.
2.3.9.7 |  |  | Монтаж оборудования | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 16015.58 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 сент. to 2016 окт.
2.3.9.8 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 147324.95 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 сент. to 2016 окт.
2.3.10 |  | 02-14-09 | Технологическое оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.1 |  |  | Оборудование спецконтроля пассажиров и багажа | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.2 |  |  | Оборудование технологического интерьера | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.3 |  |  | Оборудование системы телевещания | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.4 |  |  | Оборудование системы пиктограмм | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.5 |  |  | Оборудование АСС | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.6 |  |  | Оборудование комнаты матери и ребенка, комната приема пищи | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.7 |  |  | Монтаж оборудования спецконтроля пассажиров и багажа | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.8 |  |  | Монтаж оборудования технологического интерьера | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.9 |  |  | Монтаж оборудования телевещания | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.10 |  |  | Монтаж оборудования системы пикторграмм | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.11 |  |  | Монтаж оборудования АСС | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.12 |  |  | Монтаж оборудования комнаты матери и ребенка, комнаты приема пищи | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
[13 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
2.3.11 |  | 02-14-10 | Радиооборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.11.1 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.11.2 |  |  | Монтаж оборудования | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.12 |  | 02-14-11 | Силовое оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.12.1 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  | 224001.38 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.12.2 |  |  | Монтаж оборудования | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1614912.69 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.12.3 |  |  | Окраска металлических поверхностей | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2751 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.13 |  | 02-14-12 | Электросвязь | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.1 |  |  | Кроссовое оборудование телефонии | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.2 |  |  | Оборудование телефонной системы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.3 |  |  | Оборудование радиооповещения | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.4 |  |  | Оборудование ОВЧ-радиосвязи | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.5 |  |  | Оборудование цифровой коммуникационной системы DCN | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.6 |  |  | Оборудование абоненских устройств | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.7 |  |  | Оборудование системы электропитания постоянного тока 48В | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.8 |  |  | Оборудование системы информирования | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.9 |  |  | Оборудование часофикации | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.10 |  |  | Оборудование вещательного телевидения | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.11 |  |  | Оборудование системы связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.12 |  |  | Монтаж кроссового оборудования телефонии | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.13 |  |  | Монтаж телекоммуникационных шкафов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.14 |  |  | Монтаж кабельной системы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.15 |  |  | Монтаж оборудования телефонной системы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.16 |  |  | Монтаж оборудования радиооповещения | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.17 |  |  | Монтаж оборудования ОВЧ-радиосвязи | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.18 |  |  | Монтаж оборудованиягромкоговорящей связи | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.19 |  |  | Монтаж оборудования абоненских устройств | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.20 |  |  | Монтаж оборудования системы информирования | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.21 |  |  | Монтаж оборудования часофикации | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.22 |  |  | Монтаж оборудования вещательного телевидения | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.23 |  |  | Монтаж оборудования системы связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.24 |  |  | Монтаж закладных конструкций | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.981 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.14 |  | 02-14-13 | Система теленаблюдения | [9 empty] | 1 | 2322.05 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 2322.05 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.14.1 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.14.2 |  |  | Монтаж оборудования системы теленаблюдения | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.15 |  | 02-14-14 | Пожарная сигнализация | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.15.1 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.15.2 |  |  | Монтаж оборудования пожарной сигнализации | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.16 |  | 02-14-15 | Охранная сигнализация | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.16.1 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.16.2 |  |  | Монтаж оборудования охранной сигнализации | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.17 |  | 02-14-16 | Электроосвещение | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.17.1 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.17.2 |  |  | Окраска металлических поверхностей | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1811.15 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
3 |  |  | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [9 empty] | 0 | 2322.05 | #DIV/0! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 1 | 0 | 0
3.1 |  | 03-01-01 | Общестроительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 371196.59 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 25289.53 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
|  |  | Поддон | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 84569.86 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.4 |  |  | Устройство фундаментных плит | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 292953.08 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.5 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали с окраской | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 13013.32 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
|  |  | Технологический колодец | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.1.6 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 220937.4 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.2 |  | 03-01-02 | Технологическое оборудование резервуара емк. 50 м3 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.2.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк.50 м3 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2432457.01 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.2.2 |  |  | Монтаж резервуара | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 215042.79 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.2.3 |  |  | Гидроизоляция | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 284125.01 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.3 |  | 03-01-03 | Технологическое оборудование резервуара емк. 10 м3 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.3.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк.10 м3 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 414232.08 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.3.2 |  |  | Монтаж резервуара | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 76874.66 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.3.3 |  |  | Гидроизоляция | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 52091.24 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.4 |  | 03-02-01 | Общестроительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июль
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.1 |  |  | Разработка грунта с обратной засыпкой котлована | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 826.99 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
|  |  | Приямок Прм1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.2 |  |  | Устройство бетонной подготовки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1610.77 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.3 |  |  | Устройство приямка | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49913.9 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
|  |  | Колодец металлический Кл1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.4 |  |  | Монтаж колодца с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 33256.97 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.5 |  | 03-02-02 | Технологическое оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.5.1 |  |  | Фильтр сетчатый | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.5.2 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.6 |  | 03-03-01 | Технологические коммуникации | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.6.1 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.6.2 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.7 |  | 03-03-02 | Опоры под технологические коммуникации | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь
3.7.1 |  |  | Бурение ям | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 5001.48 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь
3.7.2 |  |  | Установка опор | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 26729.25 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь
4 |  |  | Объекты энергетического хозяйства | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
4.1 |  | 04-01-01 | Сети электроснабжения | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 окт. to 2016 июль
4.1.1 |  |  | Оборудование | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 13205101.56 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 окт. to 2015 нояб.
4.1.2 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2256664.13 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 окт. to 2015 нояб.
4.1.3 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 214667.25 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 окт. to 2015 нояб.
4.1.4 |  |  | Демонтаж воздушной линии 6 кВ | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 92126.27 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 окт. to 2015 нояб.
4.1.5 |  |  | Высоковольтная линия 6 Кв | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2840031.09 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 окт. to 2015 нояб.
4.2 |  | 04-01-02 | Основание под КТПН и ДЭС | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.2.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 8616.65 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.2.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49519.48 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.2.3 |  |  | Устройство фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 184580.89 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.2.4 |  |  | Монтаж металлоконструкций с окраской | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 73434.88 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.2.5 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 79924.55 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.2.6 |  |  | Кладка из кирпича | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 219049.65 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
4.3 |  | 04-01-03 | Сети электроснабжения метеоплощадки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.3.1 |  |  | Выключатели автоматические | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1224.69 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.3.2 |  |  | Монтаж кабеля | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 13948.95 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.3.3 |  |  | Монтаж внутреннего электрооборудования (монтаж кабеля учтен) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 46809.87 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.3.4 |  |  | Устройство трубопроводов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1218.38 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.3.5 |  |  | Разработка грунта с обратной засыпкой (заземление площадки) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  | 10325.91 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.4 |  | 04-01-04 | Сети электроснабжения метеоплощадки ОПРС с АРП | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
4.4.1 |  |  | Выключатели автоматические | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1224.69 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
4.4.2 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 304320.52 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
4.4.3 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 321624.21 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5 |  |  | Объекты транспортного хозяйства и связи | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
5.1 |  | 05-01-01 | Автодороги и площадки СТТ | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5.1.1 |  |  | Устройство щебеночного основания | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1561980.9 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5.1.2 |  |  | Устройство прослойки из НСМ в земляном полотне | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 37013.06 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5.1.3 |  |  | Установка бортовых камней | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 72475.79 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5.1.4 |  |  | Устройство покрытия из цементобетона | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 670862.8 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
6 |  | 06 | Наружные сети и сооружения водоснабженя, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0
6.1.1 |  | 06-01-01 | Основание под резервуар для очищенных дождевых стоков емк.10 м3 | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.1.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 8979.25 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 56850.2 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2013.61 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.1.4 |  |  | Устройство фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 6479.85 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.1.5 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 53533.13 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.2 |  | 06-01-02 | Технологическое обрудование | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 июль
6.1.2.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк. 10 м3 | [9 empty] | 1 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 414232 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.1.2.2 |  |  | Монтаж резервуара | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 23691.62 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.1.2.3 |  |  | Гидроизоляция | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 52091.24 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.2 |  | 06-02-01 | Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 авг.
6.2.1 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 авг.
6.2.2 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 авг.
6.3 |  | 06-03-01 | Наружные сети водопровода противопожарного | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.3.1 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 761682.4 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.3.2 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.4 |  | 06-04-01 | Пожарные резервуары емк.100 м3 | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49113.07 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1.1 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 381815.65 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1.2 |  |  | Устройство фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 263006.05 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1.3 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 101979.85 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1.4 |  |  | Монтаж резервуара | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 313201.29 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1.5 |  |  | Резервуар пожарный | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 2254899.4 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.4.2 |  | 06-04-02 | Пожарные резервуары емк.75 м3 | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 49113.07 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 381815.65 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.3 |  |  | Устройство фундаментов | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 263006.05 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.4 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 101979.85 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.5 |  |  | Монтаж резервуара | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 258400.18 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.6 |  |  | Резервуар пожарный | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1686842.15 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.5 |  | 06-05-01 | Наружные сети канализации дождевой самотечной | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.1 |  |  | Укладка труб Ø200 мм | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40119.05 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.2 |  |  | Устройство колодца дождеприемного ДК | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 11753.26 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.3 |  |  | Устройство распределительного колодца Р | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 41368.4 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.4 |  |  | Устройство колодца бензомаслоуловителя | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 47907.91 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.5 |  |  | Устройство колодца-фильтра | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 89645.86 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.6 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 3480 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.5.7 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 13426.66 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.; 2016 июнь to 2016 июль
6.6 |  | 06-06-01 | Фундамент под локальные очистные | [9 empty] | 0.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.6.1 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 10213.35 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.6.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | [9 empty] | 0.99 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 60831.44 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
|  |  | Поддон | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.6.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 29269.19 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.6.4 |  |  | Устройство фундаментных плит | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 44896.56 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.6.5 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали с окраской | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 19943.78 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.6.6 |  |  | Устройство отмостки | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 8274.65 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7 |  | 07 | Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0
7.1.1 |  | 07-01-01 | Наружное освещение СТТ | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7.1.1.1 |  |  | Выключатели автоматические | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 6123.45 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7.1.1.2 |  |  | Панели с кожухом к постам управления | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 948.42 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7.1.1.3 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7.1.1.4 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7.1.2 |  | 07-01-02 | Наружное освещение метеоплощадки | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.1.2.1 |  |  | Выключатели автоматические | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1632.92 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.1.2.2 |  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.1.2.3 |  |  | Строительные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.2.1 |  | 07-02-01 | Земляные работы СТТ | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.2.2 |  |  | Разработка грунта | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1379389.65 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.2.3 |  |  | Планировочные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 308403.76 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.2.4 |  |  | Уплотнение грунта | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 188394.06 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль
7.3 |  | 07-03-01 | Багоустройство и озеленение СТТ | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.1 |  |  | Устройство песчаного основания | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 26861.15 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.2 |  |  | Устройство основания из щебня | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 143730.48 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.3 |  |  | Устройство покрытия из брусчатки | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 828165.32 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.4 |  |  | Устройство газона | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1480942.08 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.5 |  |  | Установка бортовых камней | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 62508.22 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.6 |  |  | Малые архитектурные формы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 31645.5 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.4 |  | 07-04-01 | Ограждение СПЗ | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.4.1 |  |  | Устройство ограждения | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 375707.04 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.4.2 |  |  | Монтаж ворот | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.4.3 |  |  | Ворота автоматические | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
7.5 |  | 07-05-01 | Организация движения | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
7.5.1 |  |  | Установка указателей на присыпных бермах и металлических столбах | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  | 21504.7 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
7.5.2 |  |  | Нанесение разметки горизонтальной | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1774.98 | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
| ЛСР4 |  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0
95 | 18 |  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 54650 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0
8 |  |  | Разработка рабочей документации | [9 empty] | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0
8.1.1 |  |  | Разработка рабочей документации | [9 empty] | 0.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 авг. to 2015 дек.
9 |  |  | Изготовление технических планов для постановки на гос.учет | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 0
9.1 |  |  | - Служебно-пассажирское здание (с привокзальной площадью, дорогами и площадкой СТТ) | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
- Наружные сети водопровода и канализации | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
- Пожарные резервуары 2*100 м3, 2*75 м3 | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
- Резервуары для хранения запаса топлива 2*50 м3, аварийный резервуар емкостью 10 м3 (с колодцем для слива топлива и резервуаром для очищенных дождевых стоков емкостью 10 м3) | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
- Сети электроснабжения (с КТП и ДЭС) | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
|  |  | ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | 171463220.34 | 171463220.34
|  |  | НДС, 18% | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #REF!
|  |  | Всего, с НДС | [8 empty] | 0 | [7 empty] | #REF!
2607677
|  |  | Заказчик: |  | Подрядчик: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Подрядчик: | Подрядчик: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
|  |  | ФКП «Аэропорты Камчатки» |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ________________ А.Ю. Журавлёв | [9 empty] | __________________Б.И. Кондрат | __________________Б.И. Кондрат
[13 empty] | #REF! | 174001322.37

## Приложение №3
[12 empty] | Приложение №3 | [8 empty] | Приложение №1
[5 empty] | к Государственному контракту № _______________ | [8 empty] | к Дополнительному соглашению № ___ от_________
[12 empty] | от "__" ______ 2015г. |  | к Договору № 575/12 от 23.11.2012
Ведомость поквартальной стоимости работ по объекту
"Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край"
№ п/п | Обоснование | № сметы | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | [7 empty] | Объем | Объем | [13 empty] | Начало | Окончание | 2015 | [6 empty] | 2016
[11 empty] | Стоимость един. | Стоимость СМР | [7 empty] | Стоимость един. | Стоимость СМР | [8 empty] | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек.
Служебно-пассажирское здание (СПЗ), сблокированное с АСС и КДП | bar: 2015 сент. to 2016 дек.
1 |  |  | Подготовка территории строительства | [8 empty] | 1242757.31 | 1242757.31 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 430830.63 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
1.1 | 1 |  | Расхода по оформлению постоянного землеотвода | объект | 1 | [6 empty] | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 |  |  | Разбивочные работы | [8 empty] | 810022.65 | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
1.1.1 |  |  | Вынос объектов в натуру | объект | 1 | [5 empty] | 810022.65 | 810022.65 | 1 | 810022.65 | 810022.65 |  |  |  |  | 1 | 810022.65 | [5 empty] | 70442.61
1.2 |  | 01-01-01 | Подготовительные работы (демонтаж ограждения, разборка здания) | [8 empty] | 432734.66 | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 430830.63 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
4 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
5 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
6 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
7 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
8 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
9 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
10 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
11 | [11 empty] | 0 | 0.87724 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0
1.2.1 |  |  | Демонтаж ограждения | 100 м2 | 2.025 | [5 empty] | 34940.21 | 70753.93 | 1 | 70753.93 | 34940.2123 | [7 empty] | 51869.53 | 25614.5827 | 0.9956 | 34786.4731 | 70442.61
1.2.2 |  |  | Снос существующих деревянных зданий | 100 м3 | 10.55 | [5 empty] | 34310.97 | 361980.73 | 1 | 361980.73 | 34310.9697 | [7 empty] | 265367.21 | 25153.29 | 0.9956 | 34160.0017 | 360388.02
2 |  |  | Основные объекты строительства | [8 empty] | 101634486.94 | 101634486.94 | 2322.05 | #DIV/0! | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | 0 | 101375074.16 | bar: 2015 сент. to 2016 дек.
2.1 |  | 02-01-01 | Рекультивация карьера "в" | [8 empty] | 363398.97 |  | 1413608 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1413608 |  |  |  |  | 0 | 361800.01 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
14 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
15 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
16 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
17 |  |  |  | м2 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
18 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
19 |  |  |  | м3 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
20 | [11 empty] | 0 | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 675.94 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
21 |  |  |  | м3 | [6 empty] | 682.77 | 0 | 0.99 | 675.9423 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 675.94 | 1.0621 |  | #DIV/0! | 1 | 682.77 | 0
2.1.1 |  |  | Рекультивация карьера | 1000 м2 | 3 | [5 empty] | 121132.99 | 363398.97 | 1 | 363398.97 | 121132.99 | [7 empty] | 266406.86 | 88802.2867 | 0.9956 | 120600.0048 | 361800.01
2.2 |  | 02-01-02 | Рекультивация нарушенных земель | [8 empty] | 1050209.03 | 1 |  | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 1045588.11
2.2.1 |  |  | Рекультивация нарушенных земель | 1000 м2 | 10.21 | [5 empty] | 87124.33 | 889539.41 | 1 | 889539.41 | 87124.3301 | [7 empty] | 652119.13 | 63870.6298 | 0.9956 | 86740.9829 | 885625.44 | bar: 2016 авг. to 2016 окт.
2.2.2 |  |  | Агротехнические работы | га | 1.03 | [5 empty] | 155989.92 | 160669.62 | 1 | 160669.62 | 155989.9223 | [7 empty] | 117786.49 | 114355.8155 | 0.9956 | 155303.5644 | 159962.67
2.3 |  | 02-14 | Служебно-пассажирское здание, сблокированное с АСС и КДП | [8 empty] | 100220878.94 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 99967686.04 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
2.3.1 |  | 02-14-01/1 | Общестроительные работы по листам КЖ | [8 empty] | 45248832.45 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 45135611.82
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2015 сент. to 2015 нояб.
2.3.1.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 2.191 | [5 empty] | 54221.3 | 118798.87 | 1 | 118798.87 | 54221.3008 | 0.90019 | 106941.9543 | 48809.6551 |  |  |  |  | 87091.16 | 39749.5025 | 0.9956 | 53982.7263 | 118276.15
2.3.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | 1000 м3 | 0.912 | [5 empty] | 86338.71 | 78740.9 | 1 | 78740.9 | 86338.7061 | 0.90019 | 70882.0398 | 77721.5348 |  |  |  |  | 57724.76 | 63294.693 | 0.9956 | 85958.8197 | 78394.44
|  |  | Фундаменты | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.148 | [5 empty] | 912154.33 | 134998.84 | 1 | 134998.84 | 912154.3243 | 0.90019 | 121525.0623 | 821115.2858 |  |  |  |  | 98967.31 | 668698.0405 | 0.9956 | 908140.8509 | 134404.85
2.3.1.4 |  |  | Устройство железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.828 | [5 empty] | 2136192.47 | 1768767.37 | 1 | 1768767.37 | 2136192.4758 | 0.90019 | 1592232.666 | 1922986.3116 |  |  |  |  | 1296678.91 | 1566037.3309 | 0.9956 | 2126793.2231 | 1760984.79
|  |  | Распорки | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.5 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.14 | [5 empty] | 915556.68 | 128177.94 | 1 | 128177.94 | 915556.7143 | 0.90019 | 115384.9282 | 824178.0588 |  |  |  |  | 93966.92 | 671192.2857 | 0.9956 | 911528.2306 | 127613.95
2.3.1.6 |  |  | Устройство ленточных фундаментов | 100 м3 | 0.42 | [5 empty] | 1757559.34 | 738174.92 | 1 | 738174.92 | 1757559.3333 | 0.90019 | 664500.1759 | 1582143.276 |  |  |  |  | 541154.18 | 1288462.3333 | 0.9956 | 1749826.0789 | 734926.95
|  |  | Балка цокольная БЦм1 (121 м.п) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
2.3.1.7 |  |  | Устройство ленточных фундаментов | 100 м3 | 0.242 | [5 empty] | 2088859.23 | 505503.93 | 1 | 505503.93 | 2088859.2149 | 0.90019 | 455051.2927 | 1880377.2425 |  |  |  |  | 370583.66 | 1531337.438 | 0.9956 | 2079668.2494 | 503279.72
|  |  | Стены | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.8 |  |  | Монтаж стен | 100 м2 | 7 | [5 empty] | 202077.6 | 1414543.2 | 1 | 1414543.2 | 202077.6 | 0.90019 | 1273362.4188 | 181908.917 |  |  |  |  | 1036998.06 | 148142.58 | 0.9956 | 201188.4586 | 1408319.21
2.3.1.9 |  |  | Сэндвич-панель | м2 | 700 | [5 empty] | 3416.39 | 2391473 | 1 | 2391473 | 3416.39 | 0.90019 | 2152788.1537 | 3075.4116 |  |  |  |  | 2391473.77 | 3416.3911 | 1 | 3416.39 | 2391473
|  |  | Перекрытие. Покрытие (Пм1-Пм5) | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
2.3.1.10 |  |  | Устройство перекрытий | 100 м3 | 1.02 | [5 empty] | 3405061.81 | 3473163.05 | 1 | 3473163.05 | 3405061.8137 | 0.90019 | 3126518.3683 | 3065214.0866 |  |  |  |  | 2546167.08 | 2496242.2353 | 0.9956 | 3390079.538 | 3457881.13
2.3.1.11 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2 | 6.5 | [5 empty] | 44245.75 | 287597.38 | 1 | 287597.38 | 44245.7508 | 0.90019 | 258893.252 | 39829.7311 |  |  |  |  | 210836.93 | 32436.4508 | 0.9956 | 44051.0687 | 286331.95
2.3.1.12 |  |  | Сэндвич-панель | м2 | 650 | [5 empty] | 3598.16 | 2338804 | 1 | 2338804 | 3598.16 | 0.90019 | 2105375.8688 | 3239.0398 |  |  |  |  | 2338803.6 | 3598.1594 | 1 | 3598.16 | 2338804
|  |  | Металлоконструкции | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.13 |  |  | Монтаж металлоконструкций с огрунтовкой | т | 116.48 | [5 empty] | 135811.19 | 15819287.41 | 1 | 15819287.41 | 135811.19 | 0.90019 | 14240417.7422 | 122256.3336 |  |  |  |  | 11597080.18 | 99562.845 | 0.9956 | 135213.6208 | 15749682.55
2.3.1.14 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2 | 9.2929 | [5 empty] | 24482.66 | 227515.62 | 1 | 227515.62 | 24482.6599 | 0.90019 | 204808.0551 | 22039.1284 |  |  |  |  | 166791.15 | 17948.1787 | 0.9956 | 24374.9363 | 226514.55
2.3.1.15 |  |  | Профилированный лист оцинкованный | т | 9.2 | [5 empty] | 104584.84 | 962180.53 | 1 | 962180.53 | 104584.8402 | 0.90019 | 866148.5379 | 94146.5802 |  |  |  |  | 962180.53 | 104584.8402 | 1 | 104584.84 | 962180.53
2.3.1.16 |  |  | Установка резинометаллических сейсмоизоляторов | 10 шт. | 4 | [5 empty] | 123620.6 | 494482.4 | 1 | 494482.4 | 123620.6 | 0.90019 | 445129.7811 | 111282.4453 |  |  |  |  | 362503.74 | 90625.935 | 0.9956 | 123076.6694 | 492306.68
2.3.1.17 |  |  | Резинометаллические сейсмоизоляторы со свинцовым сердечником | шт. | 40 | [5 empty] | 345610.38 | 13824415.2 | 1 | 13824415.2 | 345610.38 | 0.90019 | 12444646.9915 | 311116.1748 |  |  |  |  | 13824415.12 | 345610.378 | 1 | 345610.38 | 13824415.2
|  |  | Лестница | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.1.18 |  |  | Монтаж лестниц, площадок, ограждения лестничных проемов с огрунтовкой | т | 7.2128 | [5 empty] | 75173.01 | 542207.89 | 1 | 542207.89 | 75173.0105 | 0.90019 | 488091.9479 | 67670.2457 |  |  |  |  | 397491.19 | 55109.1379 | 0.9956 | 74842.2488 | 539822.17
2.3.2 |  | 02-14-01/2 | Общестроительные работы по листам АР | [8 empty] | 17682561.01 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 17617813.86
|  |  | Стены. Перегородки | [8 empty] | 5598898.93 | 1 | 5598898.93 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 5580263.12 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.1 |  |  | Облицовка стен | 100 м2 | 8.7 | [5 empty] | 102383.07 | 890732.71 | 1 | 890732.71 | 102383.0701 | 0.90019 | 801831.6845 | 92164.5614 |  |  |  |  | 652993.98 | 75056.7793 | 0.9956 | 101932.5845 | 886813.49
2.3.2.2 |  |  | Устройство перегородок | 100 м2 | 16.15 | [5 empty] | 207100.77 | 3344677.44 | 1 | 3344677.44 | 207100.7703 | 0.90019 | 3010856.4726 | 186430.7413 |  |  |  |  | 2451974.52 | 151825.0477 | 0.9956 | 206189.5266 | 3329960.85
2.3.2.3 |  |  | Плиты из минеральной ваты | м3 | 80.75 | [5 empty] | 16885.31 | 1363488.78 | 1 | 1363488.78 | 16885.31 | 0.90019 | 1227403.5704 | 15200.0442 |  |  |  |  | 1363488.56 | 16885.3072 | 1 | 16885.31 | 1363488.78
|  |  | Кровля | [8 empty] | 2092256.92 | 1 | 2092256.92 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 2083050.99 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.4 |  |  | Устройство пароизоляции с огрунтовкой | 100 м2 | 0.9 | [5 empty] | 446787.84 | 402109.06 | 1 | 402109.06 | 446787.8444 | 0.90019 | 361975.9087 | 402195.4541 |  |  |  |  | 294785.14 | 327539.0444 | 0.9956 | 444821.9735 | 400339.78
2.3.2.5 |  |  | Устройство кровли | 100 м2 | 0.9 | [5 empty] | 1877942.07 | 1690147.86 | 1 | 1690147.86 | 1877942.0667 | 0.90019 | 1521459.9109 | 1690511.0121 |  |  |  |  | 1239043.14 | 1376714.6 | 0.9956 | 1869679.1249 | 1682711.21
|  |  | Окна | [8 empty] | 1408561.35 | 1 | 1408561.35 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 1402363.68 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.6 |  |  | Установка оконных блоков | 100 м2 | 0.567 | [5 empty] | 2484235.18 | 1408561.35 | 1 | 1408561.35 | 2484235.1852 | 0.90019 | 1267977.5945 | 2236292.0537 |  |  |  |  | 1032612.78 | 1821186.5608 | 0.9956 | 2473304.5452 | 1402363.68
|  |  | Витражи | [8 empty] | 1812194.22 | 1 | 1812194.22 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 1811277.34 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.7 |  |  | Монтаж витражей | т | 1.1789 | [5 empty] | 176754.96 | 208383.49 | 1 | 208383.49 | 176754.9578 | 0.90019 | 187585.4397 | 159113.6442 |  |  |  |  | 152765.42 | 129578.6215 | 0.9956 | 175977.2382 | 207466.61
2.3.2.8 |  |  | Витражи | м2 | 80.2 | [5 empty] | 19997.64 | 1603810.73 | 1 | 1603810.73 | 19997.64 | 0.90019 | 1443739.7939 | 18001.7431 |  |  |  |  | 1603810.62 | 19997.6387 | 1 | 19997.64 | 1603810.73
|  |  | Двери | [8 empty] | 648549.61 | 1 | 648549.61 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 645695.99 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.9 |  |  | Комплекс работ по установке дверей | объект | 1 | [5 empty] | 648549.61 | 648549.61 | 1 | 648549.61 | 648549.61 | 0.90019 | 583820.063 | 583820.063 |  |  |  |  | 747027.18 | 747027.18 | 0.9956 | 645695.9917 | 645695.99
|  |  | Полы | [8 empty] | 2230379.01 | 1 | 2230379.01 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 2220565.34 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.2.10 |  |  | Тип 1 | 100 м2 | 5.938 | [5 empty] | 313241.68 | 1860029.1 | 1 | 1860029.1 | 313241.6807 | 0.90019 | 1674385.8714 | 281978.0855 |  |  |  |  | 1363582.6 | 229636.679 | 0.9956 | 311863.4166 | 1851844.97
2.3.2.11 |  |  | Тип 2 | 100 м2 | 0.945 | [5 empty] | 391904.67 | 370349.91 | 1 | 370349.91 | 391904.6667 | 0.90019 | 333386.5387 | 352789.988 |  |  |  |  | 271502.59 | 287304.328 | 0.9956 | 390180.2895 | 368720.37
|  |  | Внутренняя отделка | [8 empty] | 2305522.03 | 1 | 2305522.03 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 2295377.73 | bar: 2016 июль
2.3.2.12 |  |  | Потолок | 100 м2 | 6.2 | [5 empty] | 121745.94 | 754824.83 | 1 | 754824.83 | 121745.9403 | 0.90019 | 679488.3103 | 109594.8888 |  |  |  |  | 553360.23 | 89251.65 | 0.9956 | 121210.2579 | 751503.6
2.3.2.13 |  |  | Стены | 100 м2 | 40 | [5 empty] | 38767.43 | 1550697.2 | 1 | 1550697.2 | 38767.43 | 0.90019 | 1395927.3478 | 34898.1837 |  |  |  |  | 1136812.37 | 28420.3093 | 0.9956 | 38596.8533 | 1543874.13
|  |  | Наружная отделка фасадов | [8 empty] | 199718.12 | 1 | 199718.12 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 198839.36 | bar: 2016 июль
2.3.2.14 |  |  | Цоколь | 100 м2 | 0.364 | [5 empty] | 175721.55 | 63962.64 | 1 | 63962.64 | 175721.5385 | 0.90019 | 57578.7486 | 158183.3753 |  |  |  |  | 46890.85 | 128821.0165 | 0.9956 | 174948.3752 | 63681.21
2.3.2.15 |  |  | Окраска | 100 м2 | 7.5 | [5 empty] | 18100.73 | 135755.48 | 1 | 135755.48 | 18100.7307 | 0.90019 | 122206.1794 | 16294.1572 |  |  |  |  | 99521.97 | 13269.596 | 0.9956 | 18021.0868 | 135158.15
|  |  | Монтажные работы ворот | [8 empty] | 1163324.19 | 1 | 1163324.19 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 1158205.56 | bar: 2016 авг.
2.3.2.16 |  |  | Монтаж оборудования без механизмов с материалом | шт. | 1 | [5 empty] | 892655.89 | 892655.89 | 1 | 892655.89 | 892655.89 | 0.90019 | 803562.9193 | 803562.9193 |  |  |  |  | 654403.78 | 654403.78 | 0.9956 | 888728.2041 | 888728.2
2.3.2.17 |  |  | Монтаж привода с материалом | шт. | 1 | [5 empty] | 270668.3 | 270668.3 | 1 | 270668.3 | 270668.3 | 0.90019 | 243653.8108 | 243653.8108 |  |  |  |  | 198426.25 | 198426.25 | 0.9956 | 269477.3595 | 269477.36
|  |  | Разные работы | [8 empty] | 9827.57 | 1 | 9827.57 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 9784.33 | bar: 2016 авг.
2.3.2.18 |  |  | Монтаж площадок с настилом, ограждением и окраской | т | 0.07 | [5 empty] | 140393.92 | 9827.57 | 1 | 9827.57 | 140393.8571 | 0.90019 | 8846.7174 | 126381.6768 |  |  |  |  | 7204.57 | 102922.4286 | 0.9956 | 139776.1868 | 9784.33
|  |  | Отмостка | [8 empty] | 213329.06 | 1 | 213329.06 | #DIV/0! | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 212390.42 | bar: 2016 авг.
2.3.2.19 |  |  | Устройство отмостки | 100 м3 | 0.1016 | [5 empty] | 2099695.52 | 213329.06 | 1 | 213329.06 | 2099695.4724 | 0.90019 | 192037.4111 | 1890131.9989 |  |  |  |  | 156391 | 1539281.4961 | 0.9956 | 2090456.8597 | 212390.42
2.3.3 |  | 02-14-02 | Вентиляция | [8 empty] | 4646206.92 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 4630027.82 | bar: 2016 авг.
2.3.3.1 |  |  | Сантехнические работы | объект | 1 | [5 empty] | 2038038.65 | 2038038.65 | [10 empty] | 1494081 | 1494081 | 0.9956 | 2029071.2799 | 2029071.28
2.3.3.2 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 1639029.27 | 1639029.27 | 1 | 1639029.27 | 1639029.27 | 0.90019 | 1475443.2921 | 1475443.2921 |  |  |  |  | 1068074 | 1068074 | 0.9956 | 1631817.5412 | 1631817.54
2.3.3.4 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 969139 | 969139 | 1 | 969139 | 969139 | 0.90019 | 872412.5083 | 872412.5083 |  |  |  |  | 969139 | 969139 | 1 | 969139 | 969139
2.3.4 |  | 02-14-03 | Отопление | [8 empty] | 150988.66 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 150788.15 | bar: 2016 авг.
2.3.4.1 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 45569.66 | 45569.66 | 1 | 45569.66 | 45569.66 | 0.90019 | 41021.5061 | 41021.5061 |  |  |  |  | 33407 | 33407 | 0.9956 | 45369.1535 | 45369.15
2.3.4.2 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 105419 | 105419 | 1 | 105419 | 105419 | 0.90019 | 94897.4855 | 94897.4855 |  |  |  |  | 105419 | 105419 | 1 | 105419 | 105419
2.3.5 |  | 02-14-04 | Узел подготовки горячего водоснабжения | [8 empty] | 1253269.73 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 1247755.35 | bar: 2016 авг.
2.3.5.1 |  |  | Установка секций водоподогревателей | секция | 2 | [5 empty] | 540222.98 | 1080445.96 | 1 | 1080445.96 | 540222.98 | 0.90019 | 972610.2964 | 486305.1482 |  |  |  |  | 792072.21 | 396036.105 | 0.9956 | 537845.9989 | 1075692
2.3.5.2 |  |  | Установка клапанов редукционных пружинных | шт. | 1 | [5 empty] | 6900.12 | 6900.12 | 1 | 6900.12 | 6900.12 | 0.90019 | 6211.4423 | 6211.4423 |  |  |  |  | 5058.46 | 5058.46 | 0.9956 | 6869.7595 | 6869.76
2.3.5.3 |  |  | Установка фильтров Ø 25 мм | 10 шт. | 0.1 | [5 empty] | 74524.79 | 7452.48 | 1 | 7452.48 | 74524.8 | 0.90019 | 6708.6722 | 67086.7223 |  |  |  |  | 5443.66 | 54436.6 | 0.9956 | 74196.8809 | 7419.69
2.3.5.4 |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | шт. | 2 | [5 empty] | 11090.42 | 22180.84 | 1 | 22180.84 | 11090.42 | 0.90019 | 19967.0452 | 9983.5226 |  |  |  |  | 16260.72 | 8130.36 | 0.9956 | 11041.6222 | 22083.24
2.3.5.5 |  |  | Установка манометров | шт. | 6 | [5 empty] | 3358.19 | 20149.14 | 1 | 20149.14 | 3358.19 | 0.90019 | 18138.1224 | 3023.0204 |  |  |  |  | 14771.25 | 2461.875 | 0.9956 | 3343.414 | 20060.48
2.3.5.6 |  |  | Установка термометров | шт. | 5 | [5 empty] | 5486.13 | 27430.65 | 1 | 27430.65 | 5486.13 | 0.90019 | 24692.8894 | 4938.5779 |  |  |  |  | 20109.37 | 4021.874 | 0.9956 | 5461.991 | 27309.96
2.3.5.7 |  |  | Установка насосов погружных | шт. | 1 | [5 empty] | 68453.44 | 68453.44 | 1 | 68453.44 | 68453.44 | 0.90019 | 61621.3333 | 61621.3333 |  |  |  |  | 50183.05 | 50183.05 | 0.9956 | 68152.2449 | 68152.24
2.3.5.8 |  |  | Прокладка трубопроводов Ø25 мм, Ø50 мм с гидравлическими испытаниями | 100 м | 0.15 | [5 empty] | 71884.13 | 10782.62 | 1 | 10782.62 | 71884.1333 | 0.90019 | 9706.4427 | 64709.6177 |  |  |  |  | 7904.71 | 52698.0667 | 0.9956 | 71567.8398 | 10735.18
2.3.5.9 |  |  | Изоляция трубопроводов | м3 | 0.04 | [5 empty] | 66535.49 | 2661.42 | 1 | 2661.42 | 66535.5 | 0.90019 | 2395.7923 | 59894.8074 |  |  |  |  | 1951.08 | 48777 | 0.9956 | 66242.7338 | 2649.71
2.3.5.10 |  |  | Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление до 10 Мпа | 100 шт. | 0.12 | [5 empty] | 56775.53 | 6813.06 | 1 | 6813.06 | 56775.5 | 0.90019 | 6133.0747 | 51108.956 |  |  |  |  | 4994.64 | 41622 | 0.9956 | 56525.7177 | 6783.09
2.3.6 |  | 02-14-05 | Водопровод хозяйственно-питьевой | [8 empty] | 203685.2 | 1 |  | #DIV/0! | [9 empty] | 1 | 0 | 202788.99 | bar: 2016 сент.
2.3.6.1 |  |  | Сантехнические и строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 203685.2 | 203685.2 | 1 | 203685.2 | 203685.2 | 0.90019 | 183356.0678 | 183356.0678 |  |  |  |  | 149321.11 | 149321.11 | 0.9956 | 202788.9851 | 202788.99
2.3.7 |  | 02-14-06 | Горячее водоснабжение | [8 empty] | 162129.83 | 1 | 6955157.5 | #DIV/0! |  | 3611027.294 |  |  | 1 | 6955157.5 |  |  |  | 1 | 0 | 161416.46 | bar: 2016 сент.
2.3.7.1 |  |  | Сантехнические работы | объект | 1 | [5 empty] | 162129.83 | 162129.83 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 118856.97 | 118856.97 | 0.9956 | 161416.4587 | 161416.46
2.3.8 |  | 02-14-07 | Водопровод противопожарный | [8 empty] | 558250.89 | 1 | 3499434.35 | #DIV/0! |  | 1805513.647 |  |  | 1 | 3499434.35 |  |  |  | 1 | 0 | 555794.59 | bar: 2016 сент.
2.3.8.1 |  |  | Сантехнические и строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 558250.89 | 558250.89 | 1 | 558250.89 | 558250.89 | 0.90019 | 502533.7528 | 502533.7528 |  |  |  |  | 409252.32 | 409252.32 | 0.9956 | 555794.5861 | 555794.59
2.3.9 |  | 02-14-08 | Канализация бытовая самотечная | [8 empty] | 862942.36 | 1 | 2247412.51 | #DIV/0! |  | 717800.4192 |  |  | 1 | 2247412.51 |  |  |  | 1 | 0 | 859793.64 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
2.3.9.1 |  |  | Прокладка по стенам здания трубопроводов | 100 м | 1.4 | [5 empty] | 206512.85 | 289117.99 | 1 | 289117.99 | 206512.85 | 0.90019 | 260262.0992 | 185901.4994 |  |  |  |  | 211951.67 | 151394.05 | 0.9956 | 205604.1935 | 287845.87
2.3.9.2 |  |  | Установка унитазов, умывальников, раковин, поддонов, кабин душевых, трапов | 10 шт. | 1.7 | [5 empty] | 122813.15 | 208782.36 | 1 | 208782.36 | 122813.1529 | 0.90019 | 187944.4928 | 110555.584 |  |  |  |  | 153057.84 | 90034.0235 | 0.9956 | 122272.7721 | 207863.71
2.3.9.3 |  |  | Установка насосов погружных | шт. | 1 | [5 empty] | 54913.38 | 54913.38 | 1 | 54913.38 | 54913.38 | 0.90019 | 49432.6609 | 49432.6609 |  |  |  |  | 40256.86 | 40256.86 | 0.9956 | 54671.7611 | 54671.76
2.3.9.4 |  |  | Устройство круглых сборных канализационных колодцев | 10 м3 | 0.23 | [5 empty] | 392355.85 | 90241.85 | 1 | 90241.85 | 392355.8696 | 0.90019 | 81235.1115 | 353196.1368 |  |  |  |  | 66156.07 | 287635.087 | 0.9956 | 390629.4843 | 89844.78
|  |  | Земляные работы под колодцы | [9 empty] | 1 |  |  | 0.90019 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
2.3.9.5 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.108 | [5 empty] | 64853.46 | 7004.17 | 1 | 7004.17 | 64853.4259 | 0.90019 | 6305.1107 | 58380.655 |  |  |  |  | 5229.83 | 48424.3519 | 0.9956 | 64568.1048 | 6973.36
2.3.9.6 |  |  | Обратная засыпка колодцев с послойным уплотнением | м3 | 48 | [5 empty] | 910.65 | 43711.2 | 1 | 43711.2 | 910.65 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 32044.99 | 667.604 | 0.9956 | 906.6431 | 43518.87
|  |  | Монтажные работы | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 сент. to 2016 окт.
2.3.9.7 |  |  | Монтаж оборудования | шт. | 2 | [5 empty] | 10923.23 | 21846.46 | 1 | 21846.46 | 10923.23 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16015.58 | 8007.79 | 0.9956 | 10875.1678 | 21750.34
2.3.9.8 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 147324.95 | 147324.95 | 1 | 147324.95 | 147324.95 | 0.90019 | 132620.9441 | 132620.9441 |  |  |  |  | 147324.95 | 147324.95 | 1 | 147324.95 | 147324.95
2.3.10 |  | 02-14-09 | Технологическое оборудование | [8 empty] | 5504691.36 | 1 | 1384470.15 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 1 | 1384470.15 |  |  |  | 1 | 0 | 5503641.47 | bar: 2016 окт. to 2016 дек.
2.3.10.1 |  |  | Оборудование спецконтроля пассажиров и багажа | комплект | 1 | [5 empty] | 2591891.41 | 2591891.41 | 1 | 2591891.41 | 2591891.41 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 2591891.41 | 2591891.41
2.3.10.2 |  |  | Оборудование технологического интерьера | комплект | 1 | [5 empty] | 1486720.21 | 1486720.21 | 1 | 1486720.21 | 1486720.21 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1486720.21 | 1486720.21
2.3.10.3 |  |  | Оборудование системы телевещания | комплект | 1 | [5 empty] | 40150.04 | 40150.04 | 1 | 40150.04 | 40150.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 40150.04 | 40150.04
2.3.10.4 |  |  | Оборудование системы пиктограмм | комплект | 1 | [5 empty] | 32502.04 | 32502.04 | 1 | 32502.04 | 32502.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 32502.04 | 32502.04
2.3.10.5 |  |  | Оборудование АСС | комплект | 1 | [5 empty] | 1042789.55 | 1042789.55 | 1 | 1042789.55 | 1042789.55 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1042789.55 | 1042789.55
2.3.10.6 |  |  | Оборудование комнаты матери и ребенка, комната приема пищи | комплект | 1 | [5 empty] | 72024.37 | 72024.37 | 1 | 72024.37 | 72024.37 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 72024.37 | 72024.37
2.3.10.7 |  |  | Монтаж оборудования спецконтроля пассажиров и багажа | объект | 1 | [5 empty] | 72700.21 | 72700.21 | 1 | 72700.21 | 72700.21 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 72380.3291 | 72380.33
2.3.10.8 |  |  | Монтаж оборудования технологического интерьера | объект | 1 | [5 empty] | 72620.18 | 72620.18 | 1 | 72620.18 | 72620.18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 72300.6512 | 72300.65
2.3.10.9 |  |  | Монтаж оборудования телевещания | объект | 1 | [5 empty] | 2857.61 | 2857.61 | 1 | 2857.61 | 2857.61 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 2845.0365 | 2845.04
2.3.10.10 |  |  | Монтаж оборудования системы пикторграмм | объект | 1 | [5 empty] | 3698.18 | 3698.18 | 1 | 3698.18 | 3698.18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 3681.908 | 3681.91
2.3.10.11 |  |  | Монтаж оборудования АСС | объект | 1 | [5 empty] | 85278.01 | 85278.01 | 1 | 85278.01 | 85278.01 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 84902.7868 | 84902.79
2.3.10.12 |  |  | Монтаж оборудования комнаты матери и ребенка, комнаты приема пищи | объект | 1 | [5 empty] | 1459.55 | 1459.55 | 1 | 1459.55 | 1459.55 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1459.55 |  |  | 0 | 0.9956 | 1453.128 | 1453.13
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0
2.3.11 |  | 02-14-10 | Радиооборудование | [8 empty] | 12447422.72 | 1 | 12454941.75 | #DIV/0! |  | 11740721.2023 |  |  | 1 | 12454941.75 |  |  |  | 1 | 0 | 12442314.24 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.11.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 11286404.34 | 11286404.34 | 1 | 11286404.34 | 11286404.34 |  | 0 | 0 |  | 1 | 11286404.34 |  |  | 0 | 1 | 11286404.34 | 11286404.34
2.3.11.2 |  |  | Монтаж оборудования | объект | 1 | [5 empty] | 1161018.38 | 1161018.38 | 1 | 1161018.38 | 1161018.38 | 0.95992 | 1114484.4709 | 1114484.4709 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 1155909.8991 | 1155909.9
2.3.12 |  | 02-14-11 | Силовое оборудование | [8 empty] | 2430616.09 | 1 | 6037516.55 | #DIV/0! |  | 5795531.3675 |  |  | 1 | 6037516.55 |  |  |  | 1 | 0 | 2420906.99 | bar: 2016 окт. to 2016 нояб.
2.3.12.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 224001.38 | 224001.38 | 1 | 224001.38 | 224001.38 |  | 0 | 0 |  | 1 | 224001.38 |  | 224001.38 | 224001.38 | 1 | 224001.38 | 224001.38
2.3.12.2 |  |  | Монтаж оборудования | объект | 1 | [5 empty] | 2202862.14 | 2202862.14 | 1 | 2202862.14 | 2202862.14 | 0.95992 | 2114570.8706 | 2114570.8706 |  |  |  |  | 1614912.69 | 1614912.69 | 0.9956 | 2193169.5466 | 2193169.55
2.3.12.3 |  |  | Окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.1185 | [5 empty] | 31667.27 | 3752.57 | 1 | 3752.57 | 31667.2574 | 0.95992 | 3602.1675 | 30398.0378 |  |  |  |  | 2751 | 23215.1899 | 0.9956 | 31527.934 | 3736.06
2.3.13 |  | 02-14-12 | Электросвязь | [8 empty] | 3812410.47 | 1 | 1926715.57 | #DIV/0! |  | 1849492.3247 |  |  | 1 | 1926715.57 |  |  |  | 1 | 0 | 3802133.94 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.13.1 |  |  | Кроссовое оборудование телефонии | комплект | 1 | [5 empty] | 10140.11 | 10140.11 | 1 | 10140.11 | 10140.11 | 0.95992 | 9733.6918 | 9733.6918 | [5 empty] | 0 | 1 | 10140.11 | 10140.11
2.3.13.2 |  |  | Оборудование телефонной системы | комплект | 1 | [5 empty] | 44113.14 | 44113.14 | 1 | 44113.14 | 44113.14 | 0.95992 | 42345.0742 | 42345.0742 | [5 empty] | 0 | 1 | 44113.14 | 44113.14
2.3.13.3 |  |  | Оборудование радиооповещения | комплект | 1 | [5 empty] | 94552.57 | 94552.57 | 1 | 94552.57 | 94552.57 | 0.95992 | 90762.8792 | 90762.8792 | [5 empty] | 0 | 1 | 94552.57 | 94552.57
2.3.13.4 |  |  | Оборудование ОВЧ-радиосвязи | комплект | 1 | [5 empty] | 169842.18 | 169842.18 | 1 | 169842.18 | 169842.18 | 0.95992 | 163034.8626 | 163034.8626 | [5 empty] | 0 | 1 | 169842.18 | 169842.18
2.3.13.5 |  |  | Оборудование цифровой коммуникационной системы DCN | комплект | 1 | [5 empty] | 257648.79 | 257648.79 | 1 | 257648.79 | 257648.79 | 0.95992 | 247322.1616 | 247322.1616 | [5 empty] | 0 | 1 | 257648.79 | 257648.79
2.3.13.6 |  |  | Оборудование абоненских устройств | комплект | 1 | [5 empty] | 322778.37 | 322778.37 | 1 | 322778.37 | 322778.37 | 0.95992 | 309841.3316 | 309841.3316 | [5 empty] | 0 | 1 | 322778.37 | 322778.37
2.3.13.7 |  |  | Оборудование системы электропитания постоянного тока 48В | комплект | 1 | [5 empty] | 73880.37 | 73880.37 | 1 | 73880.37 | 73880.37 | 0.95992 | 70919.2262 | 70919.2262 | [5 empty] | 0 | 1 | 73880.37 | 73880.37
2.3.13.8 |  |  | Оборудование системы информирования | комплект | 1 | [5 empty] | 396479.35 | 396479.35 | 1 | 396479.35 | 396479.35 | 0.95992 | 380588.3578 | 380588.3578 | [5 empty] | 0 | 1 | 396479.35 | 396479.35
2.3.13.9 |  |  | Оборудование часофикации | комплект | 1 | [5 empty] | 534751.39 | 534751.39 | 1 | 534751.39 | 534751.39 | 0.95992 | 513318.4196 | 513318.4196 | [5 empty] | 0 | 1 | 534751.39 | 534751.39
2.3.13.10 |  |  | Оборудование вещательного телевидения | комплект | 1 | [5 empty] | 2589.4 | 2589.4 | 1 | 2589.4 | 2589.4 | 0.95992 | 2485.6162 | 2485.6162 | [5 empty] | 0 | 1 | 2589.4 | 2589.4
2.3.13.11 |  |  | Оборудование системы связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями | комплект | 1 | [5 empty] | 17064.17 | 17064.17 | 1 | 17064.17 | 17064.17 | 0.95992 | 16380.2338 | 16380.2338 | [5 empty] | 0 | 1 | 17064.17 | 17064.17
2.3.13.12 |  |  | Монтаж кроссового оборудования телефонии | объект | 1 | [5 empty] | 13015.84 | 13015.84 | 1 | 13015.84 | 13015.84 | 0.95992 | 12494.1619 | 12494.1619 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 12958.5703 | 12958.57
2.3.13.13 |  |  | Монтаж телекоммуникационных шкафов | объект | 1 | [5 empty] | 76915.85 | 76915.85 | 1 | 76915.85 | 76915.85 | 0.95992 | 73833.0434 | 73833.0434 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 76577.4203 | 76577.42
2.3.13.14 |  |  | Монтаж кабельной системы | объект | 1 | [5 empty] | 1007004.11 | 1007004.11 | 1 | 1007004.11 | 1007004.11 | 0.95992 | 966643.1316 | 966643.1316 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 1002573.2919 | 1002573.29
2.3.13.15 |  |  | Монтаж оборудования телефонной системы | объект | 1 | [5 empty] | 6756.41 | 6756.41 | 0.99 | 6688.85 | 6688.85 | 0.95992 | 6485.6114 | 6485.6114 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 6726.6818 | 6726.68
2.3.13.16 |  |  | Монтаж оборудования радиооповещения | объект | 1 | [5 empty] | 149748.89 | 149748.89 | 0.99 | 148251.4 | 148251.4 | 0.95992 | 143746.9168 | 143746.9168 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 149089.9949 | 149089.99
2.3.13.17 |  |  | Монтаж оборудования ОВЧ-радиосвязи | объект | 1 | [5 empty] | 85151.7 | 85151.7 | 0.99 | 84300.18 | 84300.18 | 0.95992 | 81738.7984 | 81738.7984 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 84777.0325 | 84777.03
2.3.13.18 |  |  | Монтаж оборудованиягромкоговорящей связи | объект | 1 | [5 empty] | 69556.37 | 69556.37 | 0.99 | 68860.81 | 68860.81 | 0.95992 | 66768.5332 | 66768.5332 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 69250.322 | 69250.32
2.3.13.19 |  |  | Монтаж оборудования абоненских устройств | объект | 1 | [5 empty] | 48359.36 | 48359.36 | 0.99 | 47875.77 | 47875.77 | 0.95992 | 46421.1047 | 46421.1047 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 48146.5788 | 48146.58
2.3.13.20 |  |  | Монтаж оборудования системы информирования | объект | 1 | [5 empty] | 13173.71 | 13173.71 | 0.99 | 13041.97 | 13041.97 | 0.95992 | 12645.7044 | 12645.7044 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 13115.7457 | 13115.75
2.3.13.21 |  |  | Монтаж оборудования часофикации | объект | 1 | [5 empty] | 52971.58 | 52971.58 | 1 | 52971.58 | 52971.58 | 0.95992 | 50848.4657 | 50848.4657 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 52738.505 | 52738.51
2.3.13.22 |  |  | Монтаж оборудования вещательного телевидения | объект | 1 | [5 empty] | 193661.17 | 193661.17 | 1 | 193661.17 | 193661.17 | 0.95992 | 185899.1815 | 185899.1815 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 192809.0609 | 192809.06
2.3.13.23 |  |  | Монтаж оборудования системы связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями | объект | 1 | [5 empty] | 37541.71 | 37541.71 | 1 | 37541.71 | 37541.71 | 0.95992 | 36037.0288 | 36037.0288 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 37376.5265 | 37376.53
2.3.13.24 |  |  | Монтаж закладных конструкций | объект | 1 | [5 empty] | 134713.93 | 134713.93 | 1 | 134713.93 | 134713.93 | 0.95992 | 129314.5618 | 129314.5618 | [5 empty] | 0 | 0.981 | 132154.3653 | 132154.37
2.3.14 |  | 02-14-13 | Система теленаблюдения | [8 empty] | 1799846.67 | 1 | 243063315.83 | #DIV/0! |  | 114907348.7086 |  |  | 1 | 243063315.83 |  |  |  | 1 | 0 | 1795222.55 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.14.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 748911.13 | 748911.13 | 1 | 748911.13 | 748911.13 | 0.95992 | 718894.5833 | 718894.5833 | [5 empty] | 0 | 1 | 748911.13 | 748911.13
2.3.14.2 |  |  | Монтаж оборудования системы теленаблюдения | объект | 1 | [5 empty] | 1050935.54 | 1050935.54 | 1 | 1050935.54 | 1050935.54 | 0.95992 | 1008813.7789 | 1008813.7789 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 1046311.4236 | 1046311.42
2.3.15 |  | 02-14-14 | Пожарная сигнализация | [8 empty] | 759686.93 | 1 | 37408456.42 | #DIV/0! |  | 16231277.9124 |  |  | 1 | 37408456.42 |  |  |  | 1 | 0 | 756600.29 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.15.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 58178.27 | 58178.27 | 1 | 58178.27 | 58178.27 | 0.95992 | 55846.4703 | 55846.4703 | [5 empty] | 0 | 1 | 58178.27 | 58178.27
2.3.15.2 |  |  | Монтаж оборудования пожарной сигнализации | объект | 1 | [5 empty] | 701508.66 | 701508.66 | 1 | 701508.66 | 701508.66 | 0.95992 | 673392.0162 | 673392.0162 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 698422.0219 | 698422.02
2.3.16 |  | 02-14-15 | Охранная сигнализация | [8 empty] | 782403.11 | 1 | 78879583.08 | #DIV/0! |  | 36247503.1182 |  |  | 1 | 78879583.08 |  |  |  | 1 | 0 | 779030.89 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.16.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 15989.89 | 15989.89 | 1 | 15989.89 | 15989.89 | 0.95992 | 15349.0112 | 15349.0112 | [5 empty] | 0 | 1 | 15989.89 | 15989.89
2.3.16.2 |  |  | Монтаж оборудования охранной сигнализации | объект | 1 | [5 empty] | 766413.22 | 766413.22 | 1 | 766413.22 | 766413.22 | 0.95992 | 735695.1851 | 735695.1851 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 763041.0018 | 763041
2.3.17 |  | 02-14-16 | Электроосвещение | [8 empty] | 2065923.2 | 1 | 78435215.57 | #DIV/0! |  | 35820945.9689 |  |  | 1 | 78435215.57 |  |  |  | 1 | 0 | 2056833.14 | bar: 2016 нояб. to 2016 дек.
2.3.17.1 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 2063452.66 | 2063452.66 | 1 | 2063452.66 | 2063452.66 | 0.95992 | 1980748.9577 | 1980748.9577 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 2054373.4683 | 2054373.47
2.3.17.2 |  |  | Окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.078 | [5 empty] | 31673.64 | 2470.54 | 1 | 2470.54 | 31673.5897 | 0.95992 | 2371.5239 | 30404.1525 |  |  |  |  | 1811.15 | 23219.8718 | 0.9956 | 31534.276 | 2459.67
3 |  |  | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [8 empty] | 7179482.58 | 7179482.58 | 2322.05 | #DIV/0! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 1 | 0 | 7148156.17 | bar: 2016 апр. to 2016 июль
3.1 |  | 03-01-01 | Общестроительные работы | [8 empty] | 1374936.49 | 1 | 42303853.44 | #DIV/0! |  | 20815576.0882 |  |  | 1 | 42303853.44 |  |  |  | 1 | 0 | 1368886.76
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.637 | [5 empty] | 794882.29 | 506340.02 | 1 | 506340.02 | 794882.292 | 0.95992 | 486045.7833 | 763023.2076 |  |  |  |  | 371196.59 | 582726.2009 | 0.9956 | 791384.8079 | 504112.12
3.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 544 | [5 empty] | 63.42 | 34500.48 | 1 | 34500.48 | 63.42 | 0.95992 | 33117.6921 | 60.8781 |  |  |  |  | 25289.53 | 46.4881 | 0.9956 | 63.141 | 34348.68
|  |  | Поддон | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 апр. to 2016 май
3.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.126 | [5 empty] | 915552.69 | 115359.64 | 1 | 115359.64 | 915552.6984 | 0.95992 | 110735.9956 | 878857.1076 |  |  |  |  | 84569.86 | 671189.3651 | 0.9956 | 911524.2582 | 114852.06
3.1.4 |  |  | Устройство фундаментных плит | 100 м3 | 0.23 | [5 empty] | 1737434.74 | 399609.99 | 1 | 399609.99 | 1737434.7391 | 0.95992 | 383593.5211 | 1667797.918 |  |  |  |  | 292953.08 | 1273709.0435 | 0.9956 | 1729790.0271 | 397851.71
3.1.5 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали с окраской | т | 0.0999 | [5 empty] | 177689.14 | 17751.15 | 1 | 17751.15 | 177689.1892 | 0.95992 | 17039.6747 | 170567.3145 |  |  |  |  | 13013.32 | 130263.4635 | 0.9956 | 176907.3078 | 17673.04
|  |  | Технологический колодец | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.1.6 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 1.5992 | [5 empty] | 188453.73 | 301375.21 | 1 | 301375.21 | 188453.7331 | 0.95992 | 289296.0109 | 180900.457 |  |  |  |  | 220937.4 | 138154.9525 | 0.9956 | 187624.5336 | 300049.15
3.2 |  | 03-01-02 | Технологическое оборудование резервуара емк. 50 м3 | [8 empty] | 3998956.32 | 1 | 5372469.34 | #DIV/0! |  | 5214584.4679 |  |  | 1 | 5372469.34 |  |  |  | 1 | 0 | 3981360.91 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.2.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк.50 м3 | шт. | 2 | [5 empty] | 1659026.98 | 3318053.96 | 1 | 3318053.96 | 1659026.98 | 0.95992 | 3185065.5216 | 1592532.7608 |  |  |  |  | 2432457.01 | 1216228.505 | 0.9956 | 1651727.2613 | 3303454.52
3.2.2 |  |  | Монтаж резервуара | шт. | 2 | [5 empty] | 146667.26 | 293334.52 | 1 | 293334.52 | 146667.26 | 0.95992 | 281577.5986 | 140788.7993 |  |  |  |  | 215042.79 | 107521.395 | 0.9956 | 146021.9241 | 292043.85
3.2.3 |  |  | Гидроизоляция | км | 0.018 | [5 empty] | 21531546.84 | 387567.84 | 1 | 387567.84 | 21531546.6667 | 0.95992 | 372034.0264 | 20668557.0197 |  |  |  |  | 284125.01 | 15784722.7778 | 0.9956 | 21436808.0339 | 385862.54
3.3 |  | 03-01-03 | Технологическое оборудование резервуара емк. 10 м3 | [8 empty] | 740962.81 | 1 | 25921131.46 | #DIV/0! |  | 5146922.7846 |  |  | 1 | 25921131.46 |  |  |  | 1 | 0 | 737702.57 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
3.3.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк.10 м3 | шт. | 1 | [5 empty] | 565043.65 | 565043.65 | 1 | 565043.65 | 565043.65 | 0.95992 | 542396.5582 | 542396.5582 |  |  |  |  | 414232.08 | 414232.08 | 0.9956 | 562557.4579 | 562557.46
3.3.2 |  |  | Монтаж резервуара | шт. | 1 | [5 empty] | 104862.8 | 104862.8 | 1 | 104862.8 | 104862.8 | 0.95992 | 100659.8726 | 100659.8726 |  |  |  |  | 76874.66 | 76874.66 | 0.9956 | 104401.4037 | 104401.4
3.3.3 |  |  | Гидроизоляция | км | 0.0033 | [5 empty] | 21532230.87 | 71056.36 | 1 | 71056.36 | 21532230.303 | 0.95992 | 68208.405 | 20669213.6336 |  |  |  |  | 52091.24 | 15785224.2424 | 0.9956 | 21437489.0542 | 70743.71
3.4 |  | 03-02-01 | Общестроительные работы | [8 empty] | 117095.2 | 1 | 42010839.08 | #DIV/0! |  | 20534305.8183 |  |  | 1 | 42010839.08 |  |  |  | 1 | 0 | 116579.98 | bar: 2016 май to 2016 июль
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.1 |  |  | Разработка грунта с обратной засыпкой котлована | 1000 м3 | 0.008 | [5 empty] | 141009.56 | 1128.08 | 1 | 1128.08 | 141010 | 0.95992 | 1082.8629 | 135357.8613 |  |  |  |  | 826.99 | 103373.75 | 0.9956 | 140389.1179 | 1123.11
|  |  | Приямок Прм1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.2 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0024 | [5 empty] | 915504.67 | 2197.21 | 1 | 2197.21 | 915504.1667 | 0.95992 | 2109.1464 | 878811.0122 |  |  |  |  | 1610.77 | 671154.1667 | 0.9956 | 911476.4495 | 2187.54
3.4.3 |  |  | Устройство приямка | 100 м3 | 0.0354 | [5 empty] | 1932342 | 68404.91 | 1 | 68404.91 | 1932342.0904 | 0.95992 | 65663.2209 | 1854893.246 |  |  |  |  | 49913.9 | 1409997.1751 | 0.9956 | 1923839.6952 | 68103.93
|  |  | Колодец металлический Кл1 | [9 empty] | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май
3.4.4 |  |  | Монтаж колодца с огрунтовкой | т | 0.31934 | [5 empty] | 142058.63 | 45365 | 1 | 45365 | 142058.6209 | 0.95992 | 43546.7622 | 136364.8843 |  |  |  |  | 33256.97 | 104142.8258 | 0.9956 | 141433.572 | 45165.4
3.5 |  | 03-02-02 | Технологическое оборудование | [8 empty] | 131707.47 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 131391.27 | bar: 2016 май
3.5.1 |  |  | Фильтр сетчатый | шт. | 1 | [5 empty] | 59843.6 | 59843.6 | 1 |  | 0 | 0.95992 | 57445.0534 | 57445.0534 | [5 empty] | 0 | 1 | 59843.6 | 59843.6
3.5.2 |  |  | Монтажные работы | шт. | 1 | [5 empty] | 71863.87 | 71863.87 | 1 | 71863.87 | 71863.87 | 0.95992 | 68983.548 | 68983.548 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 71547.669 | 71547.67
3.6 |  | 03-03-01 | Технологические коммуникации | [8 empty] | 772541.2 | 1 | 4414294.36 | #DIV/0! |  | 4237368.3293 |  |  | 1 | 4414294.36 |  |  |  | 1 | 0 | 769142.02 | bar: 2016 май to 2016 июнь
3.6.1 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 371791.1 | 371791.1 | 1 | 371791.1 | 371791.1 | 0.95992 | 356889.6191 | 356889.6191 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 370155.2192 | 370155.22
3.6.2 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 400750.1 | 400750.1 | 1 | 400750.1 | 400750.1 | 0.95992 | 384687.9351 | 384687.9351 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 398986.7996 | 398986.8
3.7 |  | 03-03-02 | Опоры под технологические коммуникации | [8 empty] | 43283.09 | 1 | 20619148.94 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 20619148.94 |  |  |  | 1 | 0 | 43092.66 | bar: 2016 июнь
3.7.1 |  |  | Бурение ям | 100 шт | 0.11 | [5 empty] | 62021.76 | 6822.39 | 1 | 6822.39 | 62021.7273 | 0.95992 | 6548.9503 | 59535.9122 |  |  |  |  | 5001.48 | 45468 | 0.9956 | 61748.8643 | 6792.38
3.7.2 |  |  | Установка опор | 100 м3 | 0.0143 | [5 empty] | 2549699.55 | 36460.7 | 1 | 36460.7 | 2549699.3007 | 0.95992 | 34999.3494 | 2447506.9499 |  |  |  |  | 26729.25 | 1869178.3217 | 0.9956 | 2538480.872 | 36300.28
4 |  |  | Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | 22389235.37 | 22389235.37 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 25637618.31 | bar: 2015 окт. to 2016 авг.
4.1 |  | 04-01-01 | Сети электроснабжения | [8 empty] | 20575865.85 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 20543434.48 | bar: 2015 окт. to 2016 июль
4.1.1 |  |  | Оборудование | комплект | 1 | [5 empty] | 13205101.56 | 13205101.56 | 1 | 13205101.56 | 13205101.56 | 0.95992 | 12675837.7636 | 12675837.7636 |  |  |  |  | 13205101.56 | 13205101.56 | 1 | 13205101.56 | 13205101.56 | bar: 2015 окт. to 2015 нояб.
4.1.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 3078259.28 | 3078259.28 | 1 | 3078259.28 | 3078259.28 | 0.95992 | 2954881.8728 | 2954881.8728 |  |  |  |  | 2256664.13 | 2256664.13 | 0.9956 | 3064714.9392 | 3064714.94
4.1.3 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 292822.25 | 292822.25 | 1 | 292822.25 | 292822.25 | 0.95992 | 281085.8605 | 281085.8605 |  |  |  |  | 214667.25 | 214667.25 | 0.9956 | 291533.8321 | 291533.83
4.1.4 |  |  | Демонтаж воздушной линии 6 кВ | объект | 1 | [5 empty] | 125667.15 | 125667.15 | 1 | 125667.15 | 125667.15 | 0.95992 | 120630.379 | 120630.379 |  |  |  |  | 92126.27 | 92126.27 | 0.9956 | 125114.2145 | 125114.21
4.1.5 |  |  | Высоковольтная линия 6 Кв | объект | 1 | [5 empty] | 3874015.61 | 3874015.61 | 1 | 3874015.61 | 3874015.61 | 0.95992 | 3718744.0886 | 3718744.0886 |  |  |  |  | 2840031.09 | 2840031.09 | 0.9956 | 3856969.9413 | 3856969.94
4.2 |  | 04-01-02 | Основание под КТПН и ДЭС | [8 empty] | 839078.91 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 835386.96 | bar: 2016 май
4.2.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.127 | [5 empty] | 92549.26 | 11753.76 | 1 | 11753.76 | 92549.2913 | 0.95992 | 11282.6625 | 88839.8623 |  |  |  |  | 8616.65 | 67847.6378 | 0.9956 | 92142.0433 | 11702.04
4.2.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 66 | [5 empty] | 1023.47 | 67549.02 | 1 | 67549.02 | 1023.47 | 0.95992 | 64841.6383 | 982.4491 |  |  |  |  | 49519.48 | 750.2952 | 0.9956 | 1018.9667 | 67251.8
4.2.3 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.131 | [5 empty] | 1922001.46 | 251782.19 | 1 | 251782.19 | 1922001.4504 | 0.95992 | 241690.6976 | 1844967.1574 |  |  |  |  | 184580.89 | 1409014.4275 | 0.9956 | 1913544.6536 | 250674.35
4.2.4 |  |  | Монтаж металлоконструкций с окраской | т | 0.73 | [5 empty] | 137220.13 | 100170.69 | 1 | 100170.69 | 137220.1233 | 0.95992 | 96155.8282 | 131720.3126 |  |  |  |  | 73434.88 | 100595.726 | 0.9956 | 136616.3614 | 99729.94
4.2.5 |  |  | Монтаж кровельного покрытия | 100 м2 | 0.38 | [5 empty] | 286902.86 | 109023.09 | 1 | 109023.09 | 286902.8684 | 0.95992 | 104653.414 | 275403.7211 |  |  |  |  | 79924.55 | 210327.7632 | 0.9956 | 285640.4874 | 108543.39
4.2.6 |  |  | Кладка из кирпича | м3 | 18.5 | [5 empty] | 16151.36 | 298800.16 | 1 | 298800.16 | 16151.36 | 0.95992 | 286824.1743 | 15504.0094 |  |  |  |  | 219049.65 | 11840.5216 | 0.9956 | 16080.294 | 297485.44
4.3 |  | 04-01-03 | Сети электроснабжения метеоплощадки | [8 empty] | 102215.01 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 101772.66 | bar: 2016 май to 2016 июнь
4.3.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 3 | [5 empty] | 559.32 | 1677.96 | 1 | 1677.96 | 559.32 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1224.69 | 408.23 | 1 | 559.32 | 1677.96
4.3.2 |  |  | Монтаж кабеля | 100 м | 1.45 | [5 empty] | 13376.51 | 19395.94 | 1 | 19395.94 | 13376.5103 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13948.95 | 9619.9655 | 0.9956 | 13317.6534 | 19310.6
4.3.3 |  |  | Монтаж внутреннего электрооборудования (монтаж кабеля учтен) | шт. | 3 | [5 empty] | 21696.28 | 65088.84 | 1 | 65088.84 | 21696.28 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46809.87 | 15603.29 | 0.9956 | 21600.8164 | 64802.45
4.3.4 |  |  | Устройство трубопроводов | км | 0.006 | [5 empty] | 282358.43 | 1694.15 | 1 | 1694.15 | 282358.3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1218.38 | 203063.3333 | 0.9956 | 281116.0529 | 1686.7
4.3.5 |  |  | Разработка грунта с обратной засыпкой (заземление площадки) | 100 м3 | 0.216 | [5 empty] | 66472.79 | 14358.12 | 1 | 14358.12 | 66472.7778 |  | 0 | 0 |  | 1 | 14358.12 |  | 10325.91 | 47805.1389 | 0.9956 | 66180.3097 | 14294.95
4.4 |  | 04-01-04 | Сети электроснабжения метеоплощадки ОПРС с АРП | [8 empty] | 872075.6 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 868238.47 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
4.4.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 3 | [5 empty] | 567.64 | 1702.92 | 1 | 1702.92 | 567.64 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1224.69 | 408.23 | 0.9956 | 565.1424 | 1695.43
4.4.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 423156 | 423156 | 1 | 423156 | 423156 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 304320.52 | 304320.52 | 0.9956 | 421294.1136 | 421294.11
4.4.3 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 447216.68 | 447216.68 | 1 | 447216.68 | 447216.68 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 321624.21 | 321624.21 | 0.9956 | 445248.9266 | 445248.93
5 |  |  | Объекты транспортного хозяйства и связи | [8 empty] | 3303320.35 | 3303320.35 |  | #DIV/0! | 0.95992 | 0 | #DIV/0! |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 5471630.12 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5.1 |  | 05-01-01 | Автодороги и площадки СТТ | [8 empty] | 3303320.35 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 3288785.74 | bar: 2016 июль to 2016 авг.
5.1.1 |  |  | Устройство щебеночного основания | 1000 м2 | 4.247 | [5 empty] | 511402.36 | 2171925.82 | 1 | 2171925.82 | 511402.3593 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1561980.9 | 367784.5303 | 0.9956 | 509152.1896 | 2162369.35
5.1.2 |  |  | Устройство прослойки из НСМ в земляном полотне | 1000 м2 | 1.9 | [5 empty] | 51466.46 | 97786.27 | 1 | 97786.27 | 51466.4579 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 37013.06 | 19480.5579 | 0.9956 | 51240.0076 | 97356.01
5.1.3 |  |  | Установка бортовых камней | 100 м | 0.38 | [5 empty] | 265203.11 | 100777.18 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 72475.79 | 190725.7632 | 0.9956 | 264036.2163 | 100333.76
5.1.4 |  |  | Устройство покрытия из цементобетона | 100 м2 | 7.54 | [5 empty] | 123717.65 | 932831.08 | 1 | 932831.08 | 123717.6499 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 670862.8 | 88973.8462 | 0.9956 | 123173.2923 | 928726.62
6 |  | 06 | Наружные сети и сооружения водоснабженя, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [8 empty] | 13635974.17 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 13595142.14 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.1.1 |  | 06-01-01 | Основание под резервуар для очищенных дождевых стоков емк.10 м3 | [8 empty] | 177783.92 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 177001.67 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.1.1.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.105 | [5 empty] | 118910.45 | 12485.6 | 1 | 12485.6 | 118910.4762 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8979.25 | 85516.6667 | 0.9956 | 118387.244 | 12430.66
6.1.1.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 71 | [5 empty] | 1113.39 | 79050.69 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 56850.2 | 800.707 | 0.9956 | 1108.4911 | 78702.87
6.1.1.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.003 | [5 empty] | 933304.51 | 2799.91 | 1 | 2799.91 | 933303.3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013.61 | 671203.3333 | 0.9956 | 929197.9702 | 2787.59
6.1.1.4 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.006 | [5 empty] | 1501699.26 | 9010.2 | 1 | 9010.2 | 1501700 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6479.85 | 1079975 | 0.9956 | 1495091.7833 | 8970.55
6.1.1.5 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 0.3903 | [5 empty] | 190718.73 | 74437.52 | 1 | 74437.52 | 190718.7292 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 53533.13 | 137158.929 | 0.9956 | 189879.5676 | 74110
6.1.2 |  | 06-01-02 | Технологическое обрудование | [8 empty] | 519607.64 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 519143.99 | bar: 2015 сент. to 2016 июль
6.1.2.1 |  |  | Резервуар стальной горизонтальный емк. 10 м3 | шт. | 1 | [5 empty] | 414232 | 414232 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 414232 | 414232 | 1 | 414232 | 414232 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.1.2.2 |  |  | Монтаж резервуара | шт. | 1 | [5 empty] | 32943.06 | 32943.06 | 1 | 32943.06 | 32943.06 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23691.62 | 23691.62 | 0.9956 | 32798.1105 | 32798.11
6.1.2.3 |  |  | Гидроизоляция | км | 0.0033 | [5 empty] | 21949266.94 | 72432.58 | 1 | 72432.58 | 21949266.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 52091.24 | 15785224.2424 | 0.9956 | 21852690.1655 | 72113.88
6.2 |  | 06-02-01 | Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого | [8 empty] | 4335285.12 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 4316209.86 | bar: 2016 июнь to 2016 авг.
6.2.1 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 4330978.92 | 4330978.92 | 1 | 4330978.92 | 4330978.92 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 4311922.6128 | 4311922.61
6.2.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 4306.2 | 4306.2 | 1 | 4306.2 | 4306.2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 4287.2527 | 4287.25
6.3 |  | 06-03-01 | Наружные сети водопровода противопожарного | [8 empty] | 1067726.99 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 1063028.99 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.3.1 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 1059115.17 | 1059115.17 | 1 | 1059115.17 | 1059115.17 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 761682.4 | 761682.4 | 0.9956 | 1054455.0633 | 1054455.06
6.3.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 8611.82 | 8611.82 | 1 | 8611.82 | 8611.82 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 8573.928 | 8573.93
6.4 |  | 06-04-01 | Пожарные резервуары емк.100 м3 | [8 empty] | 3797124.17 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 3790338.38 | bar: 2015 сент. to 2016 сент.
6.4.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.632 | [5 empty] | 108056.09 | 68291.45 | 1 | 68291.45 | 108056.0918 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 49113.07 | 77710.5538 | 0.9956 | 107580.6432 | 67990.97
6.4.1.1 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 608 | [5 empty] | 873.22 | 530917.76 | 1 | 530917.76 | 873.22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 381815.65 | 627.9863 | 0.9956 | 869.3778 | 528581.72
6.4.1.2 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.192 | [5 empty] | 1904731.55 | 365708.46 | 1 | 365708.46 | 1904731.5625 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 263006.05 | 1369823.1771 | 0.9956 | 1896350.7312 | 364099.34
6.4.1.3 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 0.744 | [5 empty] | 190594.65 | 141802.42 | 1 | 141802.42 | 190594.6505 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 101979.85 | 137069.6909 | 0.9956 | 189756.0335 | 141178.49
6.4.1.4 |  |  | Монтаж резервуара | т | 13.648 | [5 empty] | 31909.78 | 435504.68 | 1 | 435504.68 | 31909.7802 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 313201.29 | 22948.5119 | 0.9956 | 31769.377 | 433588.46
6.4.1.5 |  |  | Резервуар пожарный | шт. | 2 | [5 empty] | 1127449.7 | 2254899.4 | 1 | 2254899.4 | 1127449.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2254899.4 | 1127449.7 | 1 | 1127449.7 | 2254899.4 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.4.2 |  | 06-04-02 | Пожарные резервуары емк.75 м3 | [8 empty] | 3152866.37 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 3146415.86 | bar: 2015 сент. to 2016 авг.
6.4.2.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.632 | [5 empty] | 108056.09 | 68291.45 | 1 | 68291.45 | 108056.0918 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 49113.07 | 77710.5538 | 0.9956 | 107580.6432 | 67990.97
6.4.2.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 608 | [5 empty] | 873.22 | 530917.76 | 1 | 530917.76 | 873.22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 381815.65 | 627.9863 | 0.9956 | 869.3778 | 528581.72
6.4.2.3 |  |  | Устройство фундаментов | 100 м3 | 0.192 | [5 empty] | 1904731.55 | 365708.46 | 1 | 365708.46 | 1904731.5625 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 263006.05 | 1369823.1771 | 0.9956 | 1896350.7312 | 364099.34
6.4.2.4 |  |  | Монтаж технологического колодца с огрунтовкой | т | 0.744 | [5 empty] | 190594.65 | 141802.42 | 1 | 141802.42 | 190594.6505 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 101979.85 | 137069.6909 | 0.9956 | 189756.0335 | 141178.49
6.4.2.5 |  |  | Монтаж резервуара | т | 11.26 | [5 empty] | 31909.78 | 359304.12 | 1 | 359304.12 | 31909.7798 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 258400.18 | 22948.5062 | 0.9956 | 31769.377 | 357723.18
6.4.2.6 |  |  | Резервуар пожарный | шт. | 2 | [5 empty] | 843421.08 | 1686842.16 | 1 | 1686842.16 | 843421.08 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1686842.15 | 843421.075 | 1 | 843421.08 | 1686842.16 | bar: 2015 сент. to 2015 окт.
6.5 |  | 06-05-01 | Наружные сети канализации дождевой самотечной | [8 empty] | 344426.96 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 342911.48 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.5.1 |  |  | Укладка труб Ø200 мм | км | 0.012 | [5 empty] | 4648776.42 | 55785.32 | 1 | 55785.32 | 4648776.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40119.05 | 3343254.1667 | 0.9956 | 4628321.8038 | 55539.86
6.5.2 |  |  | Устройство колодца дождеприемного ДК | 10 м3 | 0.02 | [5 empty] | 817142.15 | 16342.84 | 1 | 16342.84 | 817142 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11753.26 | 587663 | 0.9956 | 813546.7245 | 16270.93
6.5.3 |  |  | Устройство распределительного колодца Р | 10 м3 | 0.14 | [5 empty] | 410875.22 | 57522.53 | 1 | 57522.53 | 410875.2143 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 41368.4 | 295488.5714 | 0.9956 | 409067.369 | 57269.43
6.5.4 |  |  | Устройство колодца бензомаслоуловителя | 10 м3 | 0.077 | [5 empty] | 865138.76 | 66615.68 | 1 | 66615.68 | 865138.7013 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 47907.91 | 622180.6494 | 0.9956 | 861332.1495 | 66322.58
6.5.5 |  |  | Устройство колодца-фильтра | 10 м3 | 0.091 | [5 empty] | 1369802.99 | 124652.07 | 1 | 124652.07 | 1369802.967 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 89645.86 | 985119.3407 | 0.9956 | 1363775.8568 | 124103.6
6.5.6 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.045 | [5 empty] | 107531.57 | 4838.92 | 1 | 4838.92 | 107531.5556 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480 | 77333.3333 | 0.9956 | 107058.4311 | 4817.63
6.5.7 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 16 | [5 empty] | 1166.85 | 18669.6 | 0.99 | 18482.9 | 1155.1813 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13426.66 | 839.1662 | 0.9956 | 1161.7159 | 18587.45
6.6 |  | 06-06-01 | Фундамент под локальные очистные | [8 empty] | 241153 | 0.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 240091.91 | bar: 2016 май to 2016 июнь
|  |  | Земляные работы | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 май to 2016 июнь
6.6.1 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 0.256 | [5 empty] | 55475.03 | 14201.61 | 0.99 | 14059.59 | 54920.2734 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10213.35 | 39895.8984 | 0.9956 | 55230.9399 | 14139.12
6.6.2 |  |  | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением | м3 | 98 | [5 empty] | 863.13 | 84586.74 | 0.99 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 60831.44 | 620.729 | 0.9956 | 859.3322 | 84214.56
|  |  | Поддон | [9 empty] | 0.99 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 0 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
6.6.3 |  |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.015 | [5 empty] | 2713243.11 | 40698.65 | 0.99 | 40291.66 | 2686110.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 29269.19 | 1951279.3333 | 0.9956 | 2701304.8403 | 40519.57
6.6.4 |  |  | Устройство фундаментных плит | 100 м3 | 0.039 | [5 empty] | 1600728.68 | 62428.42 | 0.99 | 61804.14 | 1584721.5385 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 44896.56 | 1151193.8462 | 0.9956 | 1593685.4738 | 62153.73
6.6.5 |  |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали с окраской | т | 0.1062 | [5 empty] | 261127.27 | 27731.72 | 0.99 | 27454.4 | 258516.0075 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19943.78 | 187794.5386 | 0.9956 | 259978.31 | 27609.7
6.6.6 |  |  | Устройство отмостки | 100 м3 | 0.0096 | [5 empty] | 1198526.57 | 11505.86 | 0.99 | 11390.8 | 1186541.6667 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8274.65 | 861942.7083 | 0.9956 | 1193253.0531 | 11455.23
7 |  | 07 | Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | 8465131.08 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 8428184.85 | bar: 2016 июнь to 2016 сент.
7.1.1 |  | 07-01-01 | Наружное освещение СТТ | [8 empty] | 1291834.78 | 0.99 | 12088180.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 12088180.05 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 1286181.83 | bar: 2016 июнь to 2016 июль
7.1.1.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 15 | [5 empty] | 408.23 | 6123.45 | 0.99 | 6062.22 | 404.148 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6123.45 | 408.23 | 1 | 408.23 | 6123.45
7.1.1.2 |  |  | Панели с кожухом к постам управления | шт. | 1 | [5 empty] | 948.42 | 948.42 | 0.99 | 938.94 | 938.94 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 948.42 | 948.42 | 1 | 948.42 | 948.42
7.1.1.3 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 488241.45 | 488241.45 | 0.99 | 483359.04 | 483359.04 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 486093.1876 | 486093.19
7.1.1.4 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 796521.46 | 796521.46 | 0.99 | 788556.25 | 788556.25 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 793016.7656 | 793016.77
7.1.2 |  | 07-01-02 | Наружное освещение метеоплощадки | [8 empty] | 336428.29 | 0.99 | 7008941.37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1 | 7008941.37 |  |  | #DIV/0! | 0.9956 | 0 | 334955.19 | bar: 2016 июль
7.1.2.1 |  |  | Выключатели автоматические | шт. | 4 | [5 empty] | 408.23 | 1632.92 | 0.99 | 1616.59 | 404.1475 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1632.92 | 408.23 | 1 | 408.23 | 1632.92
7.1.2.2 |  |  | Монтажные работы | объект | 1 | [5 empty] | 101537.39 | 101537.39 | 0.99 | 100522.02 | 100522.02 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 101090.6255 | 101090.63
7.1.2.3 |  |  | Строительные работы | объект | 1 | [5 empty] | 233257.98 | 233257.98 | 0.99 | 230925.4 | 230925.4 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 232231.6449 | 232231.64
7.2.1 |  | 07-02-01 | Земляные работы СТТ | [8 empty] | 2608828.38 | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 2597349.54
7.2.2 |  |  | Разработка грунта | 1000 м3 | 17.353 | [5 empty] | 110530.38 | 1918033.68 | 0.99 | 1898853.34 | 109425.0758 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1379389.65 | 79489.9816 | 0.9956 | 110044.0463 | 1909594.34
7.2.3 |  |  | Планировочные работы | 1000 м2 | 15.439 | [5 empty] | 27776.01 | 428833.82 | 0.99 | 424545.48 | 27498.2499 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 308403.76 | 19975.6305 | 0.9956 | 27653.7956 | 426946.95
7.2.4 |  |  | Уплотнение грунта | 1000 м3 | 6.808 | [5 empty] | 38478.39 | 261960.88 | 0.99 | 259341.27 | 38093.6061 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 188394.06 | 27672.453 | 0.9956 | 38309.0851 | 260808.25
7.3 |  | 07-03-01 | Багоустройство и озеленение СТТ | [8 empty] | 3578927.82 | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 3563180.53 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.3.1 |  |  | Устройство песчаного основания | 100 м3 | 0.277 | [5 empty] | 134838.56 | 37350.28 | 0.99 | 36976.78 | 133490.1805 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26861.15 | 96971.6606 | 0.9956 | 134245.2703 | 37185.94
7.3.2 |  |  | Устройство основания из щебня | 100 м3 | 0.831 | [5 empty] | 240501.14 | 199856.45 | 0.99 | 197857.89 | 238096.1372 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 143730.48 | 172960.8664 | 0.9956 | 239442.935 | 198977.08
7.3.3 |  |  | Устройство покрытия из брусчатки | 100 м2 | 5.54 | [5 empty] | 207862.68 | 1151559.25 | 0.99 | 1140043.66 | 205784.0542 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 828165.32 | 149488.3249 | 0.9956 | 206948.0842 | 1146492.39
7.3.4 |  |  | Устройство газона | 100 м2 | 56.6 | [5 empty] | 36382.36 | 2059241.58 | 0.99 | 2038649.16 | 36018.5364 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1480942.08 | 26165.0544 | 0.9956 | 36222.2776 | 2050180.91
7.3.5 |  |  | Установка бортовых камней | 100 м | 0.7 | [5 empty] | 124167.63 | 86917.34 | 0.99 | 86048.17 | 122925.9571 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 62508.22 | 89297.4571 | 0.9956 | 123621.2924 | 86534.9
7.3.6 |  |  | Малые архитектурные формы | шт. | 4 | [5 empty] | 11000.73 | 44002.92 | 0.99 | 43562.89 | 10890.7225 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 31645.5 | 7911.375 | 0.9956 | 10952.3268 | 43809.31
7.4 |  | 07-04-01 | Ограждение СПЗ | [8 empty] | 616741.57 | 0.99 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 614289.95
7.4.1 |  |  | Устройство ограждения | 100 м | 1.74 | [5 empty] | 300240.55 | 522418.56 | 0.99 | 517194.37 | 297238.1437 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 375707.04 | 215923.5862 | 0.9956 | 298919.4916 | 520119.92 | bar: 2016 июль to 2016 сент.
7.4.2 |  |  | Монтаж ворот | шт. | 1 | [5 empty] | 34768.63 | 34768.63 | 0.99 | 34420.94 | 34420.94 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.9956 | 34615.648 | 34615.65
7.4.3 |  |  | Ворота автоматические | шт. | 1 | [5 empty] | 59554.38 | 59554.38 | 0.99 | 58958.84 | 58958.84 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 59554.38 | 59554.38 | bar: 2016 авг. to 2016 сент.
7.5 |  | 07-05-01 | Организация движения | [8 empty] | 32370.24 | 0.99 | 29603.12 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 29603.12 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 32227.81
7.5.1 |  |  | Установка указателей на присыпных бермах и металлических столбах | шт. | 3 | [5 empty] | 9967.38 | 29902.14 | 0.99 | 29603.12 | 9867.7067 |  | 0 | 0 |  | 1 | 29603.12 |  | 21504.7 | 7168.2333 | 0.9956 | 9923.5235 | 29770.57
7.5.2 |  |  | Нанесение разметки горизонтальной | км | 0.0027 | [5 empty] | 914111.07 | 2468.1 | 0.99 | 2443.42 | 904970.3704 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1774.98 | 657400 | 0.9956 | 910088.9813 | 2457.24
| ЛСР4 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0
95 | 18 |  | Пусконаладочные работы | объект |  | 54650 |  | 252681.731 | #DIV/0! | 263127.0783 | 6467855.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54650 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 6467855.62
8 |  |  | Разработка рабочей документации | [8 empty] | 13097213.9 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 515618.64 | bar: 2015 авг. to 2015 дек.
8.1.1 |  |  | Разработка рабочей документации | объект | 1 | [5 empty] | 13097213.9 | 13097213.9 | 0.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! |  |  | 0 | 1 | 13097213.9 | 515618.64 | bar: 2015 авг. to 2015 дек.
9 |  |  | Изготовление технических планов для постановки на гос.учет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 515618.64 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 1 |  | 515618.64 | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
9.1 |  |  | - Служебно-пассажирское здание (с привокзальной площадью, дорогами и площадкой СТТ) | объект | 1 | [5 empty] | 515618.64 | 515618.64 | bar: 2016 сент. to 2016 дек.
- Наружные сети водопровода и канализации
- Пожарные резервуары 2*100 м3, 2*75 м3
- Резервуары для хранения запаса топлива 2*50 м3, аварийный резервуар емкостью 10 м3 (с колодцем для слива топлива и резервуаром для очищенных дождевых стоков емкостью 10 м3)
- Сети электроснабжения (с КТП и ДЭС)
|  |  | ИТОГО | [8 empty] | 171463220.34 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  | #REF! |  |  | 171463220.34 | 0
|  |  | НДС, 18% | [8 empty] | 30863379.66 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #REF!
|  |  | Всего, с НДС | [8 empty] | 202326600 | [7 empty] | #REF!
2607677
|  |  | Заказчик: |  | Подрядчик: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Подрядчик: | Подрядчик: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
|  |  | ФКП «Аэропорты Камчатки» |  | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ________________ А.Ю. Журавлёв |  | __________________А.Е. Морин | [7 empty] | __________________Б.И. Кондрат | __________________Б.И. Кондрат
[13 empty] | #REF! | 174001322.37